## Action plan
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА 2022-2027 г.
Стратегическа цел | Специфична цел | Дейност | Бюджет | Източник на финансиране | Срок за реализация | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение |  | Отговорност
[7 empty] | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор
Стратегическа цел 1 - Зелена и конкурентоспособна икономика
Специфична цел 1.1 – Повишаване производителността на ресурсите
1 |  | Създаване на център в подкрепа на бизнеса за преход към кръгова икономика, в който предприятията ще имат право да ползват консултации по технически и финансови въпроси за преход към кръгова икономика. | 1.25 | ПТП, браншови организации | 2022-2024 | Функциониращ център за подкрепа на икономическите оператори | 0 | 1 | Браншови организации | МОСВ, МИИ, МИР, Организации на работодателите
2 |  | Анализ на законодателството по издаване на разрешения за дейности с отпадъци и комплексни разрешителни с цел въвеждане на изисквания на ефективно използване на ресурсите | 0.15 | МОСВ | 2022-2023 | Изготвен анализ | 0 | 1 | МОСВ | МРРБ
3 |  | Въвеждане на ресурсноефективни технологии в МСП, в т.ч. за по-ефективно използване на водата; Увеличаване трайността и възможностите за поправка или повторна употреба на продуктите; Подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъците | 240 | ПКИП | 2022-2026 | Подкрепени минимум 300 предприятия | 0 | 300 предприятия с подобрена ресурсна ефективност | МИР | МИИ, Фонд на фондовете
4 |  | Технологично развитие, иновации и ресурсна ефективност в предприятията за предварително третиране на отпадъци | 10 | ПКИП | 2022-2026 | Подкрепени минимум 15 предприятия | 0 | 15 бр. МСП | МИР | МИИ, Фонд на фондовете
5 |  | Анализ на възможностите за прилагане на ценови стимули за повторна употреба на вода в предприятията | 0.1 | МРРБ | 2022-2023 | Идентифицирани ценови стимули за повторна употреба на вода | 0 | 1 бр. | МРРБ | МОСВ, КЕВР, МЗм, БАВ
6 |  | Отразяване на резултатите от анализа на възможностите за ценови стимули за повторна употреба на вода в предприятията в нормативната уредба | - | В рамките на бюджета на МРРБ | 2022-2023 | Променена нормативна уредба, която обуславя насърчаването на повторната употреба на вода | 0 | 1 | МРРБ | МОСВ, КЕВР, МЗм, БАВ
7 |  | Анализ на ефекта от повторното използване на води върху различните култури и определяне на мерки в подкрепа прилагането на Регламент /ЕС/ 2020/741 | 0.1 | Фонд "Научни изследвания" | 2022-2023 | Идентифициран ефекта от ползване на пречистени води за напояване | 0 | 1 бр. | МЗм | МРРБ, МОСВ, БАВ, научни организации | искаха промяна източника на финансиране - беше СПРЗСР
8 |  | Анализ на необходимите промени в националното законодателство, обезпечаващи прилагането на Регламент (ЕС) 2020/741 относно минималните изисквания за повторното използване на водата, включително изменение на Наредбата за качеството на водите за напояване на земеделските култури | - | - | 2022-2024 | Променена Наредба за качеството на водите за напояване | 0 | 1 | МЗм | МОСВ, МРРБ, БАВ
9 |  | Подобряване на информираността на земеделските производители за възможностите за повторно използване на пречистени отпадъчни води за напояване в земеделието | 0.500 млн.лв | СПРЗСР | 2022-2027 | Подобрена информираност на земеделските производители и увеличени количества на пречистените отпадъчни води, използвани за напояване в земеделието | 0 | 1500 земеделски производители са запознати с възможностите за повторно използване на пречистени отпадъчни води за напояване в земеделието | МЗм | НССЗ, МОСВ, МРРБ, БАВ, асоциации и сдружения на земеделски производители, Селскостопанска Академия, Аграрен Универистет-Пловдив
10 |  | Изпълнение на пилотни проекти за повторно използване на пречистени отпадъчни води за напояване в земеделието. | 15 млн.лв | СПРЗСР, Хоризонт Европа, програма LIFE, собствени и привлечени средства на заинтересуваните предприятия и земеделски производители | 2025-2027 | Увеличени количества на пречистените отпадъчни води, използвани за напояване в земеделието | 1 | 30 земеделски производители са реализирали проекти за повторно използване на пречистени отпадъчни води за напояване в земеделието | МЗм | МОСВ, МРРБ, БАВ, асоциации и сдружения на земеделски производители, Селскостопанска Академия, Аграрен Универистет-Пловдив
11 |  | Анализ на възможностите за прилагане на стимули за внедряването на нови технологии с цел подобряване на ресурсната ефективност | 0.1 | ПКИП | 2022-2023 | Идентифицирани стимули за внедряването на нови технологии за ресурсната ефективност | 0 | 1 | МИР | МИИ, МОСВ, МРРБ
12 |  | Отразяване на резултатите от анализа на възможностите за стимули в нормативната уредба за внедряването на нови технологии с цел подобряване на ресурсната ефективност | 0 | В рамките на бюджета на МИИ и МИР | 2022-2023 | Променена нормативна уредба, която насърчава внедряване на нови технологии за ресурсна ефективност | 0 | 1 | МИР | МИИ, МОСВ, МРРБ
Специфична цел 1.2 – Въвеждане на нови бизнес модели
13 |  | Подкрепа за МСП от преработващата промишленост за внедряване на иновации, практики и технологии, позволяващи преход към кръгова икономика (ограничаване пластмасови опаковки, въвеждане на екологични стандарти, етикетиране, преход към биоикономика, преориентиране към къси вериги на доставки) | 180 | Програма за икономическа трансформация | 2022-2026 | минимум 240 предприятия от преработващата промишленост с реализирани мерки в областта на кръговата икономика | 0 | 240 предприятия | МИИ
14 |  | Провеждане на информационни обучителни кампании за бизнеса за екомаркировката на ЕС и Схемата на общността за управление по околна среда и одит EMAS | 0.1 | МОСВ | 2024 | Проведена информационна кампания. Повишена осведоменост | 0 | 1 | МОСВ | МИИ
15 |  | Изготвяне на програми за специализирано обучение за „зелено“ управление и „зелен“ бизнес в професионалните училища или като допълнителна квалификация в центрове за професионално обучение | 1.5 | Програма „Образование“ 2021-2027, МТСП | 2027 | Изготвена и одобрена програма за обучение | 0 | 1 | МОН | МТСП, МОСВ
16 |  | Анализ на възможностите за повишаване на изискванията за задължително съдържание на рециклирани материали в определени продуктови групи и начини за засилване на контрола в строителството. | 0.15 | ПУДООС,външни ФИ | 2023 | Идентифицирани възможности за повишаване на задължителните изисквания за съдържание на рециклирани материали в строителните продукти | 0 | 1 | МОСВ | МРРБ, Камара на строителите, УАСГ
Специфична цел 1.3 – Свързаност в икономиката
17 |  | Насърчаване на прилагане на екологични критерии, където е възможно, в документациите за обществени поръчки за възлагане на дейности по проектите, за които е подходящо, финансирани от програми | 0 | В рамките на бюджета на съответните управляващи органи на програми, финансирани от ЕФ | 2022-2023 | Изискванията са част от хоризонталните условия по програмите. Замяна на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба с продукти подходящи за многократна употреба | 0 | 1 | ЦКЗ | УО на програмите
18 |  | Насърчаване на промишлена симбиоза между предприятията | 9 | ПКИП | 2023-2027 | Минимум 34 предприятия участвали в промишлена симбиоза | 0 | 34 предприятия в промишлена симбиоза | МИР | МИИ, браншови организации
19 |  | Реализиране на мерки в областта на кръговата икономика на територията на индустриалните паркове | 300 | ПКИП | 2023-2027 | Реализирани 111 проекта в областта на кръговата икономика | 0 | 111 проекта | МИР | МИИ, МРРБ и ПНИИДИТ
20 |  | Проучване приложимостта на технологии за преработване на селскостопански отпадъци в ресурси за други производства | 0.2 | Фонд "Научни изследвания" | 2023-2024 |  | 0 | 1 | МОН | МИР, БАН, научни организации
21 |  | Изграждане на инсталации за рециклиране и оползотворяване на биомаса от селскостопански произход (симбиоза) | 20 | СПРЗСР, собствени и привлечени средства на предприятията | 2023-2027 | Реализирани проекти | Брой реализирани проекти | Количества оползотворени отпадъци | предприятия МЗм | МОСВ, научни организации, браншови организации в селско стопанство
Специфична цел 1.4 – България допринася за доставките на критични суровини
22 |  | Изготвяне на списък на суровините от особена важност за националната икономика |  | В рамките на бюджета на МЕ | 2022-2023 | Изготвен национален списък | Текущ за годината | Целеви за годината | МЕ | МИИ; БМГК, БАМИ
23 |  | Подготовка на предложение за изменение на национално законодателство насърчаващо на проучването, добива, преработката и рециклирането на суровини, включени в националния списък на суровини от критично значение. |  | Държавен бюджет | 2022-2023 | Изготвен проект на законодателен акт | Текущ за годината | Целеви за годината | Министерски съвет | МЕ, МИИ, МОСВ, МРРБ, БМГК
24 |  | Създаване на подходяща институционална организация за осигуряване на капацитет на институциите | 3 | ежегодно , Държавен бюджет | 2023-2027 | Изготвен проект на законодателен акт и проект на устройствен правилник | Текущ за годината | Целеви за годината | Министерски съвет | Държавни институции включени в Координационен съвет по КИ
25 |  | Включване на допълнителни изисквания относно анализ на съдържанието на суровини от критично значение и възможности за техния добив като съпътстващи продукти при проучвания за метални и неметални полезни изкопаеми |  | В рамките на бюджета на МЕ | 2022-2023 | Включени допълнителни изисквания | Текущ за годината | Целеви за годината | МЕ | МИИ, МОСВ
26 |  | Преглед на наличната информация и извършване на допълнителни проучвания относно съдържанието на суровини от критично значение в натрупани отпадъци в закрити обекти на добивната и преработвателната промишленост и анализ на потенциала | 3 | 0,6 мл.лева в рамките на бюджета на МЕ за проучване на налична информация; 2,4 млн.лева в рамките на бюджета на МИИ за проучване на съоръженията | 2022-2026 | Изготвени проучвания | Текущ за годината | Изготвен анализ на потенциала | МЕ/МИИ | “Eкоинженеринг-РМ“ ЕООД; „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД; МОСВ
27 |  | Подкрепа за участието на българската промишленост в предвидения европейски алианс за суровините | 0.5 | 0.5 млн. от бюджета на МЕ и допълнителни собствени средства на заинтересованите предприятия | 2023-2027 | Участие на български компании и държавни ведомства |  | Брой компании; брой участия | МЕ | МИИ; БМГК, БАМИ, Компании от добивната и преработвателна промишленост
28 |  | Подкрепа за български научни организации и предприятия за участие и реализация на научни изследвания и иновации в областта на суровини от критично значение | 10 | Фонд "Научни изследвания" - за национално финансиране „Хоризонт Европа“, допълнително финансиране със средства на компаниите от добивната и преработвателната промишленост | 2023-2027 | Приложни изследвания |  | Брой изследвания, брой патентни, очакван икономически ефект при реализация | МЕ | МИР, МОН, научни организации, БМГК, предприятия
29 |  | Идентифициране на проекти и инвестиционни нужди в областта на добива и преработката на суровини от критично значение | 1 | В рамките на бюджета на МЕ | 2022-2023 | Идентифицирани инвестиционни проекти |  | Брой идентифицирани проекти, Очакван икономически ефект от реализацията на проектите, Осигурено финансиране за реализация на проектите | МЕ | МИИ, БМГК, БАМИ, предприятия
30 |  | Развиване на експертни познания и умения в областта на миннодобивните, добивните и преработвателните технологии, инженерни, био науки, физика, математика, химия | 3 | ежегодно Държавен бюджет, чрез МОН | 2023 - 2027 | По-голям брой студенти и докторанти |  | Брой студенти по специалности включени в програмата, Брой докторанти | Висши училища в Република България | МИР, МИИ, МЕ, научни организации
31 |  | Развиване на стратегически международни партньорства и свързаното с тях финансиране за осигуряване на диверсифицирани и устойчиви доставки на суровини от критично значение | 0.5 | 0.5 млн.лева от бюджета на МЕ, МИИ и МВнР, допълнителни собствени средства на заинтересованите предприятия | 2022-2027 | Подписани договори/споразумения за сътрудничество |  | Брой подписани договори, Стойност на подписаните договори | МЕ | МИИ, МВнР, БМГК предприятия
32 |  | Насърчаване на практики за отговорно добиване на суровини от критично значение | 50 | 50 млн. лв от Хоризонт Европа, Предприятия | 2023-2027 | Реализирани проекти |  | Брой реализирани проекти, Размер на инвестициите, Икономически ефект от реализираните проекти | МЕ | МОСВ, МИИ, БМГК, предприятия
Специфична цел 2.1 – По-малко отпадъци
33 |  | Въвеждане на мерки на общинско ниво за предотвратяване образуването на отпадъци и преход към кръгова икономика | 50 | Отчисления по чл. 64 от ЗУО на общините, ПОС 2021-2027 | 2022-2024 | Всички общини имат програми за преход към кръгова икономика и изпълняват мерки |  | Брой приети общински програми, Количества образувани битови отпадъци | Общини | МОСВ за координация и контрол
34 |  | Ограничаване използването на еднократни пластмасови продукти в публичната администрация | 0 | В рамките на бюджетите на отделните администратции | 2022-2026 | Постигане на трайно намаляване на използването на тези продукти в рамките на администрацията и всички организации в публичния сектор, в т.ч. в областта на образованието |  | Количества пластмаси за еднократна употреба пуснати на пазара в Р.България | Държавни институции, обществени организации и местни власти
35 |  | Анализ на възможностите за прилагане на диференцирани (модулирани) тарифи за опаковките пуснати на пазара | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2023 | Прието Постановление на Министерския съвет за изменение на наредба за продуктови такси, актуализирани тарифи на организациите по оползотворяване |  | Приет законодателен акт | МС МОСВ | Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки
36 |  | Привличане на сектора за търговия и предлагане на услуги в прилагането на мерки за предотвратяване на пластмасовите отпадъци, повторна употреба, обратно приемане, разделно събиране и рециклиране | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2027 | Подписани доброволни споразумения с браншови организации в секторите за търговия и предлагане на услуги. Замяна на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба с продукти подходящи за многократна употреба |  | Брой компании обхванати от споразуменията, пазарен дял на компаниите обхванати от споразуменията | МОСВ | МИ, браншови организации, организации на потребителите
37 |  | Подкрепа за научните организации в сектор „Полимери“ | 2 | Фонд "Научни изследвания" - за национално финансиране „Хоризонт Европа“, допълнително финансиране със средства на компаниите от добивната и преработвателната промишленост | 2023-2027 | Приложни изследвания. Замяна на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба с продукти подходящи за многократна употреба |  | Брой изследвания, брой патентни, очакван икономически ефект при реализация | Агенция за иновации и изследвания | МИИ, МОСВ, браншова Асоциация "Полимери", БОРА, други браншови организации
38 |  | Подкрепа за научните организации в сектор текстил и обувки | 2 | Фонд "Научни изследвания" - за национално финансиране „Хоризонт Европа“, допълнително финансиране със средства на компаниите от текстилната и рециклиращата промишленост | 2023-2027 | Приложни изследвания.Влагане на рециклирани материали в стоките пускани на пазара |  | Брой изследвания, брой патентни, очакван икономически ефект при реализация | МОН | МИИ, МОСВ, Асоциация за рециклиране и текстил, Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба и други браншови организации
39 |  | Извършване на задълбочено проучване на хранителните отпадъци по цялата верига на образуване | 0.25 | ПУДООС | 2022-2023 | Изготвено проучване |  | Изготвено проучване | МОСВ | МЗ, браншови организации
40 |  | Обучения на институциите за включване на „зелени критерии“ в обществените поръчки, свързани със строителство | 0.1 | Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ | 2022-2023 | Публичните институции залагат "зелени" критерии в обществените си поръчки | Брой обучени служители на министерства и общини. Брой обществени поръчки с включени "зелени" критерии | Количество РСМ вложено в строителни обекти; количество материали подготвени за повторна употреба и рециклиране след разрушаване; количество спестени материали на етап проектиране | МОСВ и АОП | възложители на обществени поръчки
41 |  | Осигуряване на достатъчна и надеждна информация за количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени ОСР | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2023 | Информация за количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени ОСР е налична в системата на ИАОС | Текущ за всяка година | Текущ за всяка година | ИАОС | МОСВ
42 |  | Осигуряване на достатъчна и надеждна информация за хранителните отпадъци | съгласно бюджета заложен в НПУО | В рамките на бюджета на МЗХГ | 2022-2023 | Информация за количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени хранителни отпадъци е налична в системата на ИАОС | Текущ за всяка година | Текущ за всяка година | НСИ | МОСВ, ИАОС, МЗм
Специфична цел 2.2 – Повече възможности за устойчива употреба и повторно използване на продуктите, нови модели на отговорност
43 |  | Мерки свързани с устойчива употреба и повторно използване на продуктите на местно ниво | 0 | Общински бюджети | 2022-2024 | Актуализирани общински програми за УО. Замяна на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба с продукти подходящи за многократна употреба | Брой актуализирани общински програми | Брой актуализирани общински програми | Общини | МОСВ
44 |  | Прилагане на системи за разделно събиране на едрогабаритни отпадъци, насочени към повторна употреба | 0 | Общински бюджети, ПОС 2021-2027 | 2022-2027 | По-високи количества повторно използвани или оползотворени ЕГО | Брой системи | Обхванато население от програми за събиране на ЕГО за повторна употреба | Общини | МОСВ
45 |  | Засилване на ролята на строителния сектор при управлението на строителни отпадъци, чрез прилагане на доброволно споразумение | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2023 | Споразумение между КСБ, НСОРБ, МОСВ, МРРБ за управление на строителни отпадъци, Прилагане на добри практики за управление на строителни отпадъци, повишаване на дела и количествата повторно използвани и рециклирани строителни отпадъци | 0 | Споразумение между КСБ, НСОРБ, МОСВ, МРРБ за управление на строителни отпадъци, Количества рециклирани строителни отпадъци в резултат на споразумението | МОСВ | КСБ, НСОРБ, МРРБ, общини
46 |  | Реализация на пилотен проект за регионална инсталация за третиране и рециклиране на ОСР | 8 | ПОС 2021-2027, собствени и привлечени средства на предприятията от сектор строителство, външно финансиране | 2023-2024 | Реализиран проект, Изградена и функционираща инсталация за рециклиране на ОСР | Одобрен пилотен проект | Реализиран проект, Изградена и функционираща инсталация за рециклиране на ОСР | МОСВ | КСБ, НСОРБ, МРРБ, общини
47 |  | Развитие на инфраструктурата за третиране и рециклиране на ОСР | съгласно бюджета заложен в НПУО | ПОС 2021-2027, собствени и привлечени средства на предприятията от сектор строителство, външно финансиране | 2023-2027 | Изградена инфраструктура за рециклиране |  | Количества рециклирани строителни отпадъци | МОСВ | КСБ, НСОРБ, МРРБ, общини
Специфична цел 2.3 – Повече рециклирани отпадъци, по-качествени суровини
48 |  | Осигуряване на статистическа информация свързана с отпадъци и ефективно използване на ресурсите | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ и НСИ | 2022-2027 | Налична статистическа информация |  | Налична статистическа информация, предоставена и публикувана информация от Евростат | НСИ | МОСВ, МИ, МЕ, МРРБ
49 |  | Прилагане на системи за събиране на смесени битови отпадъци, който насърчават разделното събиране на отпадъци от домакинствата | 290 | оператори на услуги, общински бюджети | 2022-2027 | Увеличен дял на битовите отпадъци, събирани с индивидуални съдове |  | Население обхванато от системи за събиране на битови отпадъци с индивидуални съдове; разделно събрани количества отпадъци по видове | Общини | МОСВ, НСОРБ, оператори на услуги
50 |  | Промяна в начина на определяне на таксата за битови отпадъци и преминаване към заплащане пропорционално на количествата или обема на отпадъците | 12 | В рамките на бюджета на МФ и МОСВ, общински бюджети, ПОС за реализация на пилотен проект | 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. | променени наредби за местни данъци и такси | бр. общини на годишна база | 265 бр. наредби | Общини, НСОРБ | МФ, МОСВ
51 |  | Въвеждане на задължително разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата, в съответствие с изискванията на РДО | съгласно бюджета заложен в НПУО | Общински бюджети | 2022 - 2027 | Функциониращи общински системи за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата до 2024 | Брой общини въвели разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, брой обхванати жители, количества събрани опасни отпадъци от домакинствата | Брой общини въвели разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, брой обхванати жители, количества събрани опасни отпадъци от домакинствата | Общини | МОСВ, организации за оползотворяване на МРО
52 |  | Въвеждане на задължително разделно събиране на био-отпадъци от домакинствата и подобни отпадъци | 400 | Годишно, Общински бюджети | 2022 - 2027 | Функциониращи общински системи за разделно събиране на био-отпадъци от домакинствата до 2025 | Брой общини въвели разделно събиране на био- отпадъци от домакинствата, брой обхванати жители, количества събрани био-отпадъци | Брой общини въвели разделно събиране на био- отпадъци от домакинствата, брой обхванати жители, количества събрани био-отпадъци | Общини | МОСВ
53 |  | Прилагане на нови и по-ефективни методи за разделно събиране | 20 | Организации за оползотворяване | 2022-2027 | Реализирани проекти за разделно събиране | Брой проекти | Реализирани проекти за интелигентни системи за разделно събиране, обслужвано население | Организации за оползотворяване | Общини, МОСВ
54 |  | Подкрепа за рециклиране на отпадъци чрез ПОС 2021 - 2027 | съгласно бюджета заложен в НПУО | ПОС 2021-2027 | 2022-2027 | Реализирани проекти за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци | Брой одобрени проекти | Брой реализирани проекти за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци; количества разделно събрани, рециклирани и оползотворени битови отпадъци | МОСВ | Общини, компании за рециклиране и оползотворяване на отпадъци
55 |  | Подобряване взаимодействието между организациите за оползотворяване и общините | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2027 | Подписани договори между организации за оползотворяване и общини, обхващащи цялата територия на страната |  | Брой общини и обслужвано население, чрез подписани договори/споразумения по категории отпадъци | Организации за оползотворяване/ общини | МОСВ за координация и контрол
56 |  | Подобряване на контрола върху дейностите по третиране на масово разпространени отпадъци, в т.ч. свързани със спазване на изискванията в законодателството и издадените разрешения за дейности с отпадъци основно по отношение на разкомплектоване на ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2027 | Намалял брой нарушения на законодателството; повишено количество оползотворени неметални компоненти в ИУМПС и ИУЕЕО | Брой съставени актове | Брой съставени актове, количества рециклирани и оползотворени МРО | РИОСВ | Общини
57 |  | Обхващане на интернет продажбите в изискванията за разширена отговорност на производителя, вкл. текстила и обувките | 0.1 | В рамките на бюджета на МОСВ, приходи от продуктови такси в ПУДООС | 2022-2027 | По-високи количества декларирани опаковки и ЕЕО |  | Количества декларирани продукти и опаковки пуснати на пазара в резултат на интернет продажби | МОСВ | МФ, АМ, ПУДООС, Организации за оползотворяване, браншови организации
58 |  | Подкрепа за въвеждането на нови технологии за третиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци | 250 | Организации за оползотворяване, Програма ЛАЙФ, собствени средства на предприятията | 2022-2027 | Изградени нови инсталации |  | Брой и капацитет на изградени нови инсталации, допълнително обхванати отпадъци | Организации за оползотворяване | Браншови организации, оператори на инсталации за масово разпространени отпадъци
59 |  | Въвеждане на допълнителни минимални изисквания за предоставяне информация на потребителите | годишно 0,5 млн. лв | Организации за оползотворяване | 2022-2027 | По висока информираност на потребителите, повишено участие в системи за разделно събиране |  | Размер на средствата отделени за работа с обществеността по категории отпадъци | Организации за оползотворяване | МОСВ за координация и контрол
60 |  | Подобряване на контрола и прилагане на изисквания за одитиране на количествата пуснати на пазара опаковки, декларирани от задължените лица | годишно 0,5 млн. лв | Приходи от продуктови такси в ПУДООС,организации по оползотворяване | 2022-2027 | Правилно отчитане количествата опаковки пуснати на пазара, повишаване на количествата отчетени и респективно разделно събрани и рециклирани опаковки, намаляване на дела на компаниите, които не допринасят финансово за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване |  | Брой одитирани компании, пускащи на пазара опаковани стоки, Допълнителни количества отчетени опаковки, пуснати на пазара | Организации за оползотворяване | ПУДООС, МОСВ
61 |  | Разширяване на обхвата на изискванията за документиране и отчитане на пуснатите на пазара опаковки и количествата разделно събрани, повторно употребени, рециклирани и оползотворени отпадъци от опаковки | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2023 | Надеждна и достатъчна информация за опаковките и отпадъците от опаковки |  | Проект на изменение на нормативен акт и софтуерно обезпечение на информационната система | МОСВ | НСИ, Организации за оползотворяване
62 |  | Въвеждане на забрана за използване на утайки от ПСОВ в селското стопанство. Посочената забрана не се отнася до компост отговарящ на критериите за край на отпадъка, произведен от утайки от ПСОВ | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2023-2024 | Въведена забрана, повишени количества компост от утайки от ПСОВ, които отговарят на критериите за край на отпадъка |  | Въведена забрана, количества оползотворен компост от утайки от ПСОВ | МОСВ | МЗ, БАВ, оператори на ВиК/научни организаци
63 |  | Подобряване на качеството на разделно събираните пластмасови отпадъци, чрез прилагане на оптимизирани методи за събиране и сортиране, в т.ч. чрез решения основани на изкуствен интелект и дигитални услуги | в рамките на разходите за разделно събиране и информиране на обществеността | Организации за оползотворяване | 2022-2027 | По-високо качество на събраните отпадъци |  | Увеличени количества рециклирани пластмасови отпадъци | Организации за оползотворяване | общини, оператори на системи за разделно събиране и сепариране
64 |  | Въвеждане и налагане на изискванията за разделно събиране на пластмасови отпадъци, образувани в индустрията, търговски и административни обекти | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ и общините | 2022-2027 | По-голямо количество на събраните отпадъци |  | Увеличени количества събрани отпадъци от търговски, индустриални и административни обекти | общини | МОСВ,Организации за оползотворяване
65 |  | Организиране на система за събиране на пластмасови фолиа и опаковки, използвани в селското стопанство | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2027 | Проект на нормативен акт в 2021 и по-големи количества събрани и рециклирани селскостопански фолиа |  | По-големи количества събрани и рециклирани селскостопански фолиа | МОСВ | общини, МЗ, производители на фолиа, организации за оползотворяване, селскостопански производители и браншови организации
66 |  | Предоставяне на информация на потребителите и мерки за повишаване на общественото съзнание и насърчаване на устойчиво потребление | годишно 1 млн | ООп/ПОС, общини | 2022-2027 | Повишено обществено съзнание. Намалено използване на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба |  | Размер на отделените средства и резултати от социлогически проучвания | МОСВ | МИ, организации за оползотворяване на МРО, потребителски организации, общини
67 |  | Изграждане на допълнителни мощности за рециклиране на определени категории пластмаси | 0 | ПКИП, 20 млн. лв. в рамките на проектите по СЦ 1.1 и собствени и привлечени средства на предприятията | 2023-2027 | Изградени допълнителни мощности за рециклиране на пластмаси |  | Допълнителен капацитет за рециклиране и количества преработени пластмаси | МИР | МОСВ, предприятия, браншови организации
68 |  | Изграждане на допълнителни мощности за рециклиране сортиране и третиране на текстил и обувки | 0 | ПКИП, 20 млн. лв. в рамките на проектите по СЦ 1.1 и собствени и привлечени средства на предприятията | 2023-2027 | Изградени допълнитени мощности за рециклиране и количества преработен текстил |  | Допълнителен капацитет за рециклиране и количества преработени текстил и обувки | МИР | МОСВ, предприятия, браншови организации
69 |  | Анализ на резултатите от предприетите мерки след изменение на нормативната уредба през 2018 г. и след въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/851, Директива (ЕС) 2018/852 и Директива 2019/904 и оценка на потенциала на съществуващата система за управление на отпадъците от опаковки, за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване, вкл. за разделно събиране с цел рециклиране, за периода след 2025 г. | 0.15 | ПУДООС | 2023-2024 | Изготвен анализ |  | Изготвен анализ | МОСВ | МИИ, браншови организации, НСОРБ, организации за оползотворяване на опаковки
Специфична цел 2.4 – Без депонирани отпадъци
70 |  | Изготвяне на оценка за необходимия капацитет, инсталации и съоръжения за третиране на битови отпадъци в региони с предвидено финансиране от ПОС 2021-2027 г. | 0.5 | ПОС 2021-2027 | 2022-2023 | Изготвен анализ |  | Изготвен анализ | МОСВ | НСОРБ, общини
71 |  | Привличане на частния сектор при постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци | 300 | общински бюджети в рамките на приходите от ТБО, финансиране първоначалните инвестиции от частни оператори | 2022-2027 | Изграден капацитет за третиране на битови отпадъци |  | Изграден капацитет за третиране на битови отпадъци, количества рециклирани и оползотворени битови отпадъци | общини | МОСВ, компании предоставящи услуги по управление на отпадъци
72 |  | Въвеждане на показатели за мониторинг на разходваните средства | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ, МФ и НСИ | 2023 | Разработени и въведени показатели за мониторинг на разходваните средства |  | Разработени и въведени показатели за мониторинг на разходваните средства | МФ/МОСВ | НСИ, НСОРБ, общини
73 |  | Засилване на контрола върху ефективното разходване на средствата от таксата за битови отпадъци | 0 | В рамките на бюджета на Сметната палата | 2022-2027 | По-ефективното разходване на средствата от такса битови отпадъци |  | Брой извършени проверки, разходи на тон, разходи на жител | Сметна палата | МФ, МОСВ, НСИ, НСОРБ, общини
74 |  | Подкрепа за дейности по предотвратяване, повторна употреба, разделно събиране, рециклиране и оползотворяване чрез отчисленията за депониране на отпадъци | 140 | Общини в рамките на средствата от отчисленията | 2022-2027 | По-големи количества предотвратени, повторно употребени, разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци |  | Брой проекти, изграден допълнителен капацитет и по-големи количества предотвратени, повторно употребени, разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци | общини | МОСВ за координация и контрол
75 |  | Мерки за предовратяване нерегламентираното изхвърляне на ИУГ на територията на общините и осигуряване рециклирането и/или оползотворяването на натрупаните количества ИУГ на общински площадки | в зависимост от натрупаните количества | Организации за оползотворяване | 2022-2027 | Осигуряване на оползотворяване на натрупани количества НУГ |  | Количества оползотворени НУГ | Организации по оползотворяване | Общини, МОСВ за координация и контрол
76 |  | Засилване на контрола върху местата за смяна на отработени масла и други индустриални генератори на масла и отработени нефтопродукти | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ и общините | 2022-2027 | Намалени количества неправилно третирани отпадъци |  | брой проверки | МОСВ | Общини
77 |  | Разработване на секторен План за управление на утайките от ПСОВ, образувани от ВиК дружествата, в рамките на Български ВиК Холдинг | 0.25 | Български ВиК Холдинг | 2022-2023 | Нов План за управление на утайките от ПСОВ |  | Изготвен План за управление на утайките от ПСОВ | Български ВиК Холдинг | МРРБ, МОСВ, МЗ, БАВ, КЕВР, ВиК оператори
78 |  | Включване/актуализация на мерките за третиране и оползотворяване на утайки от ПСОВ в бизнес плановете на ВиК дружествата | 0 | разходи за дейността на ВиК оператори | 2022-2024 | Актуализирани мерки и планове |  | Актуализирани мерки и планове | ВиК оператори | МОСВ, МРРБ, БАВ, КЕВР, Български ВиК Холдинг
79 |  | Осигуряване на финансиране за изграждане на инсталации за третиране и оползотворяване на утайки от ПСОВ | 50 | 50 млн от ПОС 2021-2027, собствени и привлечени средства на ВиК оператори | 2022-2027 | Изграден капацитет за третиране и оползотворяване на утайки |  | Изграден капацитет за третиране и оползотворяване на утайки, брой ПСОВ с осигурено третиране на утайки | ВиК оператори | Български ВиК Холдинг, МРРБ, МОСВ
80 |  | Прилагане на нови технологии за сепариране, обработка и третиране на отпадъците | 20 | Частни инвестиции, отчисления по чл. 64 ЗУО | 2022-2027 | Изградени инсталации за сепариране, обработка и третиране на отпадъците |  | Изградени инсталации за сепариране, обработка и третиране на отпадъците | оператори на инсталации | общини, МОСВ
81 |  | Засилване на контрола върху нерегламентираното изхвърляне/ обезвреждане на ОСР | 0 | В рамките на бюджетите на общините и МОСВ | 2022-2027 | Намалени количества нерегламентирано изхвърлени ОСР |  | Брой извършени проверки | общини | МОСВ за координация и контрол
82 |  | Изготвяне на ежегоден национален баланс на потенциалните твърди селскостопански отпадъци | 0 | В рамките на бюджета на МЗХГ | 2022-2027 | Национален баланс на потенциалните твърди селскостопански отпадъци е наличен | Текущ за всяка година | Текущ за всяка година | МЗм | НСИ, МОСВ, общини
Стратегическа цел 3 - Икономика в полза на потребителите
Специфична цел 3.1 - По – добре информирани потребители
83 |  | Проучване на механизма и приложимостта на доброволните споразумения като инструмент за стимулиране на търговските вериги да предоставят по подходящ начин екологични продукти и Изпълнение на пилотен проект за споразумение с търговския бранш | 0.1 | ПУДООС | 2022-2023 | Извършено проучване. Замяна на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба с продукти подходящи за многократна употреба |  |  | МОСВ | МИИ, НСОРБ, браншови организации
84 |  | Предприемане на действия за представяне по подходящ начин на екологичните продукти в търговските обекти | 0 | В рамките на бюджета на МОСВ | 2022-2023 | Въведeн нов начин на обозначаване/представяне на екологичните продукти в големите търговски вериги. Замяна на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба с продукти подходящи за многократна употреба | брой търговски вериги с въведени обозначения, брой доброволни споразумения | на годишна база | МОСВ | Браншови организации
85 |  | Финансиране на МСП от преработвателната промишленост, които получават финансиране за проектиране на продукти с намалено отрицателно въздействие върху околната среда, допълнително и за популяризиране на екологичните продукти и нови модели на потребление, приоритетно в ключовите вериги за създаване на стойност – електроника, ИКТ, текстил и пластмаси. | 0 | ПКИП в рамките на проектите по специфична цел 1.2. | 2023-2027 | Въведени продукти с намалено отрицателно въздействие върху околната среда или модел "услуга вместо продукт" в 588 предприятия от преработващата промишленост. Замяна на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба с продукти подходящи за многократна употреба | 0 | 588 бр. (20% от всички МСП, извършващи приоритетните видове дейности) | МИР | МОСВ, МИИ
86 |  | Проучване за ефекта от повторно използване на дъждовните води с цел въвеждане на ефективни решения за повторното използване на водите в градска среда | 0.15 | ПОС 2021-2027 | 2024-2025 | Извършено проучване | 0 | 1 | МОСВ | МРРБ, БАВ, научни организации
Специфична цел 3.2 - Устойчиви модели на поведение
87 |  | Разработване на програми и информационни материали свързани с ефективно използване на ресурсите и устойчиво потребление насочени към учениците и студентите в училищата и университетите | 0.15 | МОН | 2022-2024 | Изготвени и одобрени учебни програми | 0 | по 1 програма за всички етапи от образователния процес | МОСВ/МОН | Научни организации, общини, браншови организации
88 |  | Създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и поправка и мерки в подкрепа на повторната употреба | 100 | ПОС и отчисления по чл.64 от ЗУО | 2022-2027 | изградени центрове за повторна употреба на годни за употреба продукти и ремонт на уреди, велосипеди и др. | на годишна база | 50 бр. в цялата страна | Общини | МОСВ за координация и контрол, НСОРБ, браншови организации
89 |  | Организиране на информационни кампании в общините за запознаване на потребителите с дейността на площадките за разделно събиране. | 0 | в рамките на общински бюджети за програма за управление на отпадъците | 2022-2023 | проведени информационни кампании в общините | на годишна база | 265 кампании | Общини | МОСВ за координация и контрол, НСОРБ
90 |  | Повишаване на обществената ангажираност по отношение на предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци и участие в системите за разделно събиране на биоотпадъци | 1 | 1 млн от ПУДООС и общински бюджети за програма за управление на отпадъците | 2022-2023 | проведени информационни кампании в общините | на годишна база | 265 кампании | Общини | МОСВ, МЗм, търговски вериги, БАХБ
91 |  | Финансиране на съвместни проекти между организациите за защита на потребителите и научните организации за изследване и промяна на потребителското поведение към устойчивост | 0.2 | ПНО | 2022-2024 | финансирани научни изследвания. Замяна на пластмасови чаши и съдове за храна за еднократна употреба с продукти подходящи за многократна употреба | на годишна база | 3 проекта | Фонд Научни Изследвания Общински МИГ | Научни организации общини
92 |  | Въвеждане на понятието „зелени“ обществени поръчки в допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки | - | - | 2022-2023 | официално въведено понятие "зелени обществени поръчки" в закона | - | изменение в ЗОП | АОП | МОСВ
93 |  | Переодична актуализация на Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки и обучения на общините | 0.2 | ПТП | 2022-2023 | изготвена стратегия за обществени поръчки | на годишна база | 1 бр. | АОП | МОСВ, НСОРБ, общини
94 |  | Повишаване на обществената ангажираност по отношение на предотвратяване загуба на храни | 0.6 | Държавен бюджет; възможно финансиране по програми на ЕС | 2022-2027 | проведени информационни кампании | на годишна база | 6 бр. | МЗм | МОСВ, търговски вериги, БАБХ
Специфична цел 3.3 - Социална зелена икономиката
95 |  | Подпомагане на фирмите ангажирани с ремонтни дейности да присъстват в центрове за повторна употреба в градовете. |  | Общински бюджет чрез отчисления | 2022-2027 | фирми за ремонтна дейност присъстващи в центровете за повторна употреба в градовете | годишно | брой фирми | Общини | МОСВ, потребителски организации, търговски вериги
96 |  | Подпомагане обучението за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация и наемането на хора от уязвимите групи във фирми ангажирани с ремонтна дейност. | в рамките на процедура за подкрепа на социални предприятия | Програма за развитие на човешките ресурси, в рамките на процедура за подкрепа на социални предприятия | 2025 | открити работни места от социални предприемачи | годишно | бр. работни места брой финансирани предприемачи | МТСП | МОСВ, общини
97 |  | Квалификация и обучение на педагогически специалисти и ученици от професионалното образование и обучение в областта на цифровия и зелен преход, предприемачество, в рамките на кръговата икономика | 12 млн. лв | Програма „Образование“ 2021-2027. | 2027 | обучени педагогически специалисти и ученици | годишно | брой обучени | МОН | средни училища
Хоризонтални мерки
98 |  | Разработване и внедряване на иновации в МСП в областта на кръговата икономика по приоритетно направление Чисти технологии кръгова и нисковъглеродна иономика на ИСИС 2021-2027 | 300 | ПКИП | 2022-2027 | 630 предприятия, подкрепени за въвеждане иновации в кръговата икономика |  | 630 предприятия | МИР | MИИ
99 |  | Създаване на браншови платформи по материални потоци за насърчаване на промишлена симбиоза между предприятията, обмяна на добри практики, материали за индустриална симбиоза, свързан със система за докладване и сертифициране; обмен на информация, свързана с търсенето и предлагането на вторични суровини и др | 1 | ПТП, ПКИП, ПУДООС | 2022-2027 | Създадени платформи за кръгова икономика | текущо за годината | Изградени платформи | МИИ | МОСВ, МЗм, МРРБ, НСОРБ, МОН, МИР, Общини, Работодателски и браншови организации, организации на потребителите, НПО
100 |  | Укрепване капацитета на държавните институции за изпълнение на стратегията | [6 empty] | Институции включени в Координационен съвет по КИ