МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Утвърден със Заповед: РД-ХХХ на министъра на околната среда и водите

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БОРБА СРЕЩУ НЕЗАКОННОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТРОВИ В ДИВАТА ПРИРОДА

2021 – 2030 г.

София, 2020

Предговор: Разработването на плана се осъществи в рамките на „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901) и „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874), които се изпълняват от Българско дружество за защита на птиците. Първата чернова на плана беше създадена след провеждане на работна среща (26-27.11.2019 г. в София) с въвличане на отговорните държавни ведомства, научни институти и заинтересованите и работещи по темата природозащитни неправителствени организации. Втората чернова на плана беше изготвена след едномесечна публична консултация, провела се през месец май 2020 г. Финалната версия на плана беше предоставена на МОСВ през месец септември 2020 г.

Съставили: Добромир Добрев & Стоян Николов

Авторски колектив: Антон Стаменов, Владимир Добрев, Волен Аркумарев, Димитър Градинаров, Добромир Добрев, Ирина Матеева, Николай Терзиев, Стоян Николов, Яна Велина

© Снимки на корицата: Вера Дюлгерска, Волен Аркумарев, Христо Пешев

Участници в работната среща за разработването на плана: Атанас Делчев (БДЗП), Борис Борисов (БАБХ), Борислав Белдев (НЛРС - СЛРБ), Владимир Добрев (БДЗП), Волен Аркумарев (БДЗП), Георги Стоянов (ДЗХП), Доньо Гънчев (АУ Пловдив), Юлиана Ташева (НДНИВМИ), Елена Цингарска (СДП Балкани), Емилиян Стойнов (ФДФФ), Иванка Лазарова (ТУ Стара Загора), Ирина Матеева (БДЗП), Йован Андевски (VCF), Камен Николов (ГДНП-МВР), Красимир Живков (МОСВ), Людмила Кенова (Фондация „Четири Лапи“), Магдалена Пенева (Фондация „Четири Лапи“), Мария Качамакова (ИБЕИ - БАН), Мирослав Петров (ГДНП-МВР), Николай Терзиев (БДЗП), Петър Янакиев (ПЛАБ), Руско Петров (Зелени Балкани), Симеон Арангелов (АПБ), Симеон Марин (Зелени Балкани), Стефка Димитрова (Зелени Балкани), Стилиян Герасков (НЛРС – СЛРБ), Таня Стоянова (СПП Сакар), Христина Клисурова (Зелени Балкани), Христо Пешев (ФДФФ), Христо Христов (Фондация „По-диви Родопи“), Яна Андонова (Зелени Балкани), Яна Велина (МОСВ); Модератор: Стоян Николов (БДЗП); Фасилитатори: Добромир Добрев, Димитър Градинаров, Стоян Николов (БДЗП); Протоколчици: Ваня Георгиев, Елица Иванова, Йорданка Горанова-Луканова (БДЗП).

Конструктивни коментари и препоръки по време на публичната консултация предоставиха: Фондация Четири Лапи, Яна Велина (МОСВ).

Период за изпълнение и ревизия: Настоящият план за действие се изпълнява за период от 10 г. (2021-2030 г.) с междинна ревизия на през 2024 г.

Препоръчителен начин на цитиране:Добрев, Д. & Николов, С. (2020) Национален план за борба с използването на отрови и отровни примамки (2021-2030 г.). София, БДЗП: 48 с.

Провеждането на работната среща (26-27.11.2019 г. в София) и разработването на плана се осъществи с финансовата подкрепа на проектите „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901) и „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874).

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ	5

1.	Основание за разработване на ПЛАНА	6

1.1	Правна и институционална рамка	6

1.1.1	Международно законодателство	6

1.1.2	Национално законодателство	8

1.1.3	Роли и отговорности на институциите	10

1.2	Причини и следствия от използването на отрови и отровни примамки.	12

1.2.1	История, корени и социо-икономически аспекти	12

1.2.2. Ниво на осведоменост на местните общности по проблемa	13

1.2.3	Анализ на проблемите в законодателството, нормативната уредба, приложението и, превенцията на тези случаи	14

1.2.4	Ефект върху популациите на лешоядите и други компоненти на биоразнообразието	15

1.2.5	Емблематични регистрирани случаи	16

1.2.6	Предприети смекчаващи мерки	18

2.	Методи и процес на разработване	19

3.	Обхват и мисия на ПЛАНА	20

4.	Анализ на проблемите	22

5.	оперативни цели и Рамка на дейностите	25

6.	Координация и мониторинг на изпълнението	31

6.1.	Национална работна група за борба с отровите	31

6.2.	Мониторинг и оценка на изпълнението	32

7.	ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА	36

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	38

# РЕЗЮМЕ

Използването на отровни примамки представлява заплаха за голям брой животински видове, в т.ч. защитени и застрашени, катое забранено по силата международното, европейското и националното законодателство, в т.ч. конвенции, директиви, регламенти, закони и подзаконови нормативни актове. Настоящият план има за цел да представи проблема, методи за неговата превенция, ефективно процедиране на възникнали случаи от етапа на събиране на доказателства до съдебна фаза от отговорните държавни институции с участието и на всички компетентни и заинтерсовани страни като токсикологични лаборатории, неправителствени организации и др.

За постигането на целите на плана и в контекста на настоящия документ беше разработена теоретична рамка , която да предостави анализ на проблема в България и да постави основите на по-ефективното сътрудничество за превенция и разкриване на случаи на незаконно използване на отрови и отровни примамки в България.

В тази връзка бяха разработени и анализирани следните основни части на плана:

Правна и институционална рамка

Налице е сравнително пълно и строго законодателство по отношение на използване на вещества, които се определят като отрови, опасни за живота на животните и на човека, но често случаите на тровене се третират като маловажни и не се предприемат никакви мерки. Въз основа на този анализ беше установено, че липсва координация по работата за борба с отровите, опит и капацитет при практическото приложение на действащата нормативна уредба сред служителите, както и приоритизация на тези случаи.

Причини и следствия от използването на отрови и отровни примамки

Историята на използването на отрови и отровни примамки е добре документирана в България. В резултат на употребата им от страната са почти напълно унищожени популациите на хищните и лешоядните видове птици от 60-те до 80-те години на миналия век. Основната причина за тяхната употреба е социално – икономическа. Това са основно конфликтите от типа човек – хищник и човек – човек, които възникват в резултат на претърпени стопански загуби. Въпреки че тези практики се разпознават от населението като незаконни и съществува обмен на информаиця по проблема, липсата на съдебна практика и изпълнително държавно звено, на практика оставя проблема без решение. През последните години темата отново придобива актуалност покрай сериозни случаи на отравяне на лешояди в Кресненското дефиле, гара Бов и Източни Родопи. Затова се забелязват и първите успехи по посока на борбата с отровите като: значително подобробряване разбирането на проблема, изграждане на база данни, подобряване на сътрудничеството и капацитета, пробо-взимане и анализи на проби и създаването на първия кучешки екип за борба с отровите в България.

Методи, процес на разработване и обхват на плана

В резултат на гореизложеното през 2019 г. започна работа по създаване на по-ефективна система за работа върху случаи на отровителство от органите на МВР, прокуратура, участието на Регионални инспекции по околна среда и води , токсикологични лаборатории, активното участие на природозащитни неправителствени организации, методическа помощ и участие на МОСВ. Началото на процеса следва дълго продължение от 2017 г., когато за първи път проблемът беше представен пред институциите на работна среща. С цел продължаване на работата и поради нуждата от спешни мерки в България, БДЗП рестартира диалога по темата през пролетта на 2019 г. По този начин през ноември същата година, на национална среща с участието на отговорните държавни институции и неправителствените организации работещи върху и засегнати от проблема (напр. нарушение на течащи реинтродукционни програми), беше създаден първият работен вариант на настоящия документ. Националният план за действие обхваща 10 год. период от време с фокус върху застрашените грабливи птици и е с обхват цялата страна. На тази база бяха определени приоритетите и кохерентността на документа по отношение на заинтересованите страни.

В рамките на националният план за действие бяха идентифицирани четири основни проблема по отношение на незаконно използване на отрови и отровни примамки анализирани причините и предпоставките, както и идентифициране на институции, организации, лаборатории и физическите лица имащи отношение къмпроблема, в т.ч. и извършителите на деянията. В рамките на работната среща в периода 26-27.11.2019 г. в София съвместно бе разработвано цялостното съдържание на документа. В следствие от това бяха разпознати основните заплахи и проблеми, разработени четиридесет и една конкретни дейности, които адресират идентифицираните проблеми. Същите са поставени в бюджетна и времева рамка, която да даде ясна оценка за приоритени действия в периода 2021-2030 г.

Неизменна част от националния план за борба с отровите е необходимостта от създаването на работна група, която да бъде гарант за прилагане на действията в плана. Нейната цел е да следи за изпълнението на стратегическия документ, да търси институционална подкрепа, да бъде координаицонен център на предприетите дейности и да улесни практическото приложение на мерките в плана.

# Основание за разработване на ПЛАНА

## Правна и институционална рамка

### Международно законодателство

Използването на отровни примамки представлява заплаха за голям брой животински видове и е забранено по силата на няколко международни конвенции и европейски директиви, които България е ратифицирала:

- Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна (Бернската конвенция) е сред първите международни документи, които поставят акцент върху тази заплаха. Конвенцията задължава държавите, които са я ратифицирали да забранят използването на всички неселективни методи за улавяне или убиване на животни, както и използването на методи, които могат да предизвикат локално изчезване или безпокойство на видове (чл. 8). Сред изброените в приложение IV методи попадат използването на отрови и отровни примамки.

- Използването на отровни примаки и други неселективни методи за борба с хищните бозайници е забранено в страните членки на Европейския съюз по силата на Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Директивата 2009/147/ЕО задължава страните членки да забранят използването на всички методи използвани за масово избиване и неселективно улавяне и убиване на птици, както и на методите, които могат да причинят локалното изчезване на видове (член 8) Използването на отровни примамки е сред забранените методи посочени в Приложение IV на Директивата. Директива 92/43/ЕИО налага същите забрани чрез текста на чл. 15 и точка а) от Приложение VI. В допълнение към тези регламенти според чл. 3 (f) от Директива 2008/99/ЕИ на Европейския Парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право, страните членки се задължават да криминализират убиването, унищожаването или притежанието на екземпляри от защитени растителни и животински видове. Същата Директива изисква (член 5) в националните законодателства на страните членки да залегнат ефективни и пропорционални наказания в случаи на нарушения.

- Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) призовава страните по нея да предприемат необходимите мерки за предотвратяване риска от отравяне на мигриращите видове птици. По време на единадесетата среща на Конференцията на страните по Бонската конвенция, която се провежде през ноември 2014 г. в Кито, Еквадор е приета Резолюция 11.15 „Ръководство за предотвратяване на риска от отравяне на мигриращите видове птици“ (11.15 Preventing Poisoning of Migratory Birds, www.cms.int). Същата резолюция беше ревизирана по време на тринадесетта среща на страните, която се проведе през м. февруари 2020 г. в гр. Гандинагар, Индия. Резолюцията дава конкретни препоръки и изисквания към държавите-членки на CMS, и не само. Част от тях са разработка на национални стратегии за борба с отровите, мониторинг на ефекта върху мигриращите птици, осигуряване на безопасно тестване на съществуващи ветеринарни лекарства и оттегляне на разрешителни за употреба на токсични за лешояди и други мършоядни птици, вкл. диклофенак, осигуряване на тестване на нови ветеринарни NSAIDs по отношение на изброените групи, което да стане част от протокола на разработка на лекарствата; допринсяне за идентификация и промотиране на безопасни алтернативни лекарства, инструктира Секретариата да създаде и поддържа междуправителствена работна група за извеждане на използването на оловни амуниции и оловни рибарски тежести и да придвижи напред приложението на това ръководство в съответните сектори.

- Ротердамска конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди. Обхват на Конвенцията представляват забранени или строго ограничени химични вещества, особено опасни пестицидни формулации.

### Национално законодателство

Производството, разпространението, притежанието и използването на отровни вещества се регулира от седем нормативни акта на действащото национално законодателство:

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР): Съгласно чл. 38, ал 1 на ЗБР за защитените животински видове от приложение № 3, включително лешоядите „се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи“. Употребата на отровни примамки и отрови се забранява в ЗБР, Приложение № 5 към чл. 44, ал. 1, като част от забранените уреди, методи и средства за улавяне и убиване на диви животни. За нарушения по чл. 38 ЗБР (чл.125) предвижда финансови и имуществени санкции, като нарушенията се установяват с акт на длъжностно лице към Регионална инспекция по околна среда и води..

- Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД): В чл.65, ал.3 на ЗЛОД изрично се забранява ползването на отровни или упойващи вещества,както и стръв с такива вещества, като методи и средства на лов, а в чл. 109, ал. 3 на Правилника за прилагане на този закон се забранява използването на вредни за дивеча силно токсични препарати или неправомерно дозирани слабо токсични препарати. Контролът по тези разпоредби се осъществява от Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите.

- Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) забранява причиняването на смърт на животни освен в случаите предвидени в закона (чл.151, ал.1).

- Закон за защита на животните (ЗЗЖ): В чл. 7 се забранява проявата на жестокост към животните включително и в случаите по чл. 151 от ЗВМД. В случаите, когато извършеното деяние не представлява престъпление в закона са предвидени административни наказания – глоби.

- Наказателен кодекс (НК): Както производството, така и придобиването, притежаването, отчуждаването и продажбата на силно действащи или отровни ненакортични вещества, без надлежно разрешение се третира като престъпление съгласно чл. 354 на НК. НК инкриминира и проявата на жестокост и умъртвяването на гръбначни животни (чл.325б ал.1 ), като умъртвяването чрез отрова се дефинира в ЗВМД като „Особена жестокост“. Според чл. 278г, ал 1 и чл.278д унищожаването на защитени видове също е престъпление. Предвидените наказания по НК включват символични глоби, и макар да предвиждат и лишаване от свобода, в практика рядко се прилагат. По-сериозни санкции се предвиждат в случаите, в които отровно вещество е използвано за умъртвяване на животни, като използването на отрови и отровни примамки са забранени в ЗБР и в ЗЛОД.

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС): Макар да няма определение за „силно действащо отровно вещество“, юридически то се определя като вещество, годно да нанесе във всички случаи значителни поражения на жив организъм, като освен това то може дори в малки количества да нанесе тежки и смъртоносни увреждания. По-голяма част от веществата, установени да се ползват в отровните примамки се отнасят към някоя от категориите опасни химически вещества, описани в чл.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). Съгласно чл. 27 на същия закон, контролът върху опасните вещества е от компетенциите на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването, а при внос и износ на такива вещества – от компетенциите на Агенция „Митници“. За нарушаване на закона са предвидени административни санкции – глоби и отнемане на разрешителни.

- Закон за защита на растенията (ЗЗР): Препаратите за растителна защита също се отнасят към опасните вещества, като разрешителния режим и контролът върху тяхната употреба, производство, търговия, внос и износ се регламентира със ЗЗР и се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В зависимост от тяхната употреба от ползвателите, с цел по-строг контрол и съгласно чл. 105 на ЗЗР, препаратите за растителна защита се разделят на препарати за професионална (в две категории) и непрофесионална употреба. Въпреки строгите регулаторни механизми залегнали в ЗЗР, за нарушение на действащите разпоредби се предвиждат основно административни наказания и санкции – глоби и отнемане на разрешителни. Също така, Регламент 1107/2009 на ЕС, съдържа множество изключения от регламентираните на ниво ЕС процедури, като включително позволява производството, съхранението и износа на препарати за растителна защита, които не са разрешени за търговия и употреба в страната (чл.28, ал.2) на Регламента). Тези изключения позволяват забранени препарати за растителна защита или техни активни субстанции да се намират легално в страната и повишават риска от нерегламентираната им употреба.

Заключение: (1) Налице е сравнително пълно и строго законодателство по отношение на използване на вещества, които могат да се определят като отрови, опасни за живота на животните и човека; (2) Законодателството предвижда различни административни санкции за установените нарушения, които достигат до 20 000 лв. в Наказателния кодекс (3) Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 3 и до 5 г. при отравяне на защитени видове (различни категории)(3) Нормативната база, уреждаща производството, търговията, употребата на препарати за растителна защита, включва множество изключения и слабости в контрола, които позволяват повишен риск от употребата на опасните вещества като отрови; (4) Често случаите на тровене се третират като маловажни от полиция и прокуратураи не се предприемат никакви мерки; (5) До момента няма случаи на регистрирано престъпление по отношение на отравяне на защитени видове животни чрез използване на отрови и отровни примамки, което представлява и престъпление от общ характер по НК на което извършителят да е установен. Това до голяма степен се дължи на неразбиране на сериозността на престъплението, на ниска приоритизация по време на разследването, на специфичността на престъпленията, на липсата на методически указания и протокол за работа, на сериозни процесуални пропуски, на нетърсенето на компетента помощ от МОСВ (6) До момента регистрираните пресъпления са имали административни производства и досъдебни производства, като няма нито едно което е преминало от досъдебна в съдебна фаза поради неразкрит извършител.

### Роли и отговорности на институциите

Контролът и противодействието на употребата на отрови и отровни примамки се осъществява от няколко институции и техните структури, което изисква ясно дефиниране на техните отговорности, сътрудничество и координирани действия. Въвлечените институции са:

- Министерство на вътрешните работи (МВР) – ключово по отношение на процеса на разкриване, разследване (извършване на досъдебно производство) и задържането на нарушители на самото местопрестъпление или в последствие след установяване и анализ на уликите. Дейността по разследване на престъпления се осъществява от разследващи полицаи и други полицейски органи при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. В случаите по чл. 278г, 278д и 325б от Наказателния кодекс основна роля имат органите на МВР. От 2015 г. в ОД на МВР се определят разследващи полицаи и служители с оперативни функции, които съобразно функционалната си компетентност, да работят по досъдебни производства за престъпленията по членовете от Наказателния кодекс, инкриминиращи жестокостта към животни.

- Прокуратура – следи за спазване на законността, като ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане; може да извършва разследване; да привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер. Сигнали за извършени престъпления могат да се подават и до прокуратурата. В този случай прокурорът решава дали лично или чрез разследващия орган да възложи на органите на полицията извършването на проверки и други действия, с които да бъде събрана допълнителна информация, даваща основание за търсене на наказателна отговорност и образуване на досъдебно производство. Ако полицейските органи съберат достатъчно данни, уличаващи определено лице в извършване на престъпление, те предават материалите на разследващия полицай и незабавно уведомяват прокурора, който повдига обвинения на съответното лице.

- Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – компетентният орган по отношение на контрола на опасните химически вещества (чл. 27 на ЗЗВВХВС) и опазване на биологичното разнообразие, включително контрола върху спазване нормите за защита на видовете. Съгласно ЗБР (чл.117, ал.3) контролът на опазването на защитените видове е в правомощията на Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), които могат да налагат глоби, имуществени санкции и принудителни административни мерки (чл.7, ал.4). В случаите на бедстващи защитени видове представители на РИОСВ имат правомощия след проверка на място с констативен протокол да ги изпратят към спасителен център. При регистриране на случаи на използване на отрови и отровни примамки, МОСВ оказва методическа помощ за всеки един случай чрез дирекция „Национална служба за защита на природата“. МОСВ може да осъществи обмен на информация, анализи, оценки и изводи; възлагане на проверки; участие в съвместни екипи за проверка и/или разследване; оказва методическа и експертна помощ, в т.ч. и за конкретни досъдебни производства или дела с писмени или устни съвети, разяснения и експертизи. МОСВ провежда обучителни семинари за органите на МВР и прокуратурата за настоящият тип специфични престъпления, като намира, синтезира и разпространява добрия практически опит от трети страни.

- Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – отговаря за разрешителния режим за препарати за растителна защита и ветеринарно медицински продукти в България и осъществява официалния контрол по отношение на препаратите за растителна защита и здравеопазване и хуманно отношение към животните. Тя ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните (ОБДХ) по няколко направления. Събирането и обработката на доказателства при извършено престъпление обаче не е от компетенцията на представителите на БАБХ. Законодателството изисква сътрудничество между БАБХ и МВР. В случай на констатирано нарушение на ветеринарномедицинските изисквания от представител на МВР, той е длъжен да уведоми официалния ветеринарен лекар. Последният извършва проверка на място и в зависимост от вида и степента на установеното нарушение издава предписание, акт за възбрана, разпореждане или се съставя акт за установяване на административно нарушение. В случай на престъпление отговорен орган е МВР.

- Изпълнителна дирекция по горите (ИАГ) – изпълнява контролни функции по отношение на опазване на дивеча и горите. Чрез своите дирекции, "Опазване на горите", както и "Ловно стопанство" има пряка роля при установяване на нарушения на територията на различни горски и ловни стопанства и съдейства чрез своите служители за разкриване и разследване на случай на другите институции при възникване на инцидент. Служителите имат право да издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения по няколко закона, включително ЗЛОД и ЗБР. Според ЗЗЖ структурите на ИАГ имат задължение да контролират изпълнение на мерките за защита на дивите животни - в случая на дивеча, но конкретните задължения все още не са изяснени. В случай на тровене, най-вече при който има отровен дивеч, структурите на ИАГ могат да издадат констативен протокол за административно нарушение, а при данни за престъпление, да сигнализират и съдействат на органите на МВР.

Въз основа на анализ на законово регламентираните взаимодействия между институциите беше установено следното: (1) Пропуски и неясноти в нормативната база, уреждаща координираните действия на институциите; (2) Липса на опит и капацитет при практическото приложение на действащата нормативна уредба сред служителите.

## Причини и следствия от използването на отрови и отровни примамки.

### История, корени и социо-икономически аспекти

История: В средата на миналия век, унищожаването на „вреден“ дивеч (едри бозайници и хищни птици) в страната е било разрешено с всякакви средства, включително и чрез залагане на отровни примамки. Тази пагубна за биоразнообразието практика е била превърната в държавна политика за близо 45 години до преустановяването си в началото на 90-те години (с приемането на Бернската Конвенция) и довежда до драстичен спад в числеността на едрите наземни хищници, хищните птици и до почти пълното унищожаване на лешоядите в България (Stoynov et al. 2018; за повече информация виж глава 1.3.2).

Корени и социално-икономически аспекти: Основната причина за използването на отрови и отровни примамки са икономическите загуби, които земеделските производители и животновъдите търпят поради диви гръбначни и безгръбначни животни (Skartsi et al. 2014).

Практиката за използване на отровни примамки има и социално-психологически аспект поради невъзможността за получаване на компенсации, възмездие и справедливост от страна на собствениците при загуба на домашни животни.

Разпознати са две основни причини за използването им (Христов 2017):

- Конфликт човек – хищник: Възниква в резултат на претърпени загуби на домашни животни от хищници, желание за възмездие и бързо справяне с проблема. По отношение на щетите нанасяни от едри наземни хищници (най-често вълци; Skartsi et al. 2014; Stoynov et al. 2018) въпреки законовото основание, по ред причини собственикът не бива обезщетяван за загубите си. От друга страна, особено в отдалечени и трудно достъпни селски райони със затворени общества, за постигане на бързо възмездие за загубите и превенция на бъдещи такива, често се прибягва до използването на незаконни средства като отровите. Това създава предпоставки за сериозни екологични проблеми. Такъв пример е нелегалното използване на отрови за борба с хищните птици, които нанасят вреди на домашните гълъби. Това е особено характерно за региона на Пазарджик, където собствениците на високолетящи състезателни гълъби поставят отрова (най-често ланат) върху перата на гълъби-примамки.

- Конфликт човек – човек: възниква в резултат на междуличностни и съседски конфликти. Те могат да имат различни корени. Най-често, обаче, причина за тези конфликти са загуба на работни кучета: ловджийски кучета биват убивани от овчарски кучета по време на лов; поради безстопанственост овчарски и/или ловни кучета нанасят щети на стопанството. Това противопоставя социалните групи на ловците и животновъдите, което води до незаконното използване на отрови с цел възмездие на загубите. Немалко са и случаите на отмъщение поради безстопанственост. Практиката сочи, че в такива случаи труповете на отровени кучета се изхвърлят или оставят безконтролно в околната среда.

Друга основна причина за тровене на диви животни в България е свързана с интензивното използване на ПРЗ в земеделските практики (Skartsi et al. 2014), като има и доста установени случаи на нерегламентирано ползване (Kostadinova et al. 2018).

### 1.2.2. Ниво на осведоменост на местните общности по проблемa

Начините за поставяне на отровна примамка, както и веществата, които могат да се използват за целта са широко известни. В интернет могат свободно да се открият инструкции за различни техники за поставяне на примамки, както и как да се намерят отровни вещества. В много населени места все още има хора, които помнят практиките от миналото, когато поставянето на отровни примамки за борба с хищниците е било държавна политика. Местните общности са наясно с ефективността, която тази практика може да има за унищожаването на наземните хищници.

Голяма част от хората са запознати с рисковете за околната среда (ЕСТАТ 2016) и здравето на човека. Широко известно е, че жертви на примамката могат да станат животни, които не се възприемат като заплаха за добитъка. Също така е известно, че някои отровни вещества се запазват много дълго в околната среда и могат да са опасни за човека. Въпреки това има хора, които са склонни да поставят такива примамки, като ответна реакция на нападенията на хищници над селскостопанските им животни. Поради неселективността на този незаконен метод се стига в много случаи до нарастване на социалното напрежение на локално ниво. Добър пример в това отношение са случаите на използване на отрови в община Крумовград от 2016 и 2018 г. (виж глава 1.2.2). Поради невъзможността на властите да разкрият и изправят пред правосъдието конкретния извършител на деянието в местното население се наслагва желание за саморазправа. Различни социални групи – ловци, животновъди и други местни влизат в конфликт, чиито последствия биха могли да се проявят в много измерения. Като краен резултат към момента няма задържано лице, а страхът от използването на отрови и отровни вещества остава у местното население. Задълбочаването на подобни конфликти в отдалечени райони може да доведе до сериозни негативни последици, както за хората, живеещи там, така и за биоразнообразието.

### Анализ на проблемите в законодателството, нормативната уредба, приложението и, превенцията на тези случаи

В България действат национални и международни правни норми, които сравнително стриктно регулират употребата на опасни химически вещества, които действат като отрови за животните. Основните проблеми свързани с нормативната база са:

- Наличие на изключения от законовите норми, свързани с ПРЗ, които повишават риска за законно пребиваване в страната на забранени препарати и незаконната им употреба;

- Значителни разлики между закона и прилагането му на практика; недостатъчност на извършваните действия по разследването и други процесуални действия, събирането на достатъчно доказателства за виновност и идентифициране на заподозряно лице. Сложните механизми за контрол и ниската прозрачност в действията на институциите не помага за ефективното правоприлагане;

- Пропуски и неясноти в нормативната уредба, уреждаща координираното действие на различните институции, имащи роля при превенцията и противодействието на употребата на отрови и отровни примамки;

- Ниско ниво на познаване на служителите в институциите, на задълженията им при констатиране на нарушения и престъпления, свързани с отрови и отровни примамки;

### Ефект върху популациите на лешоядите и други компоненти на биоразнообразието

През 50-те и 60-те години на XX в. в България се провеждат целенасочени кампании за унищожаване на наземните хищници чрез използване на отровни стрихнинови примамки. През този период популациите на всички видове лешояди и други дневни грабливи птици, сред които скалния и царския орел, намаляват с бързи темпове като някои от тези видове дори изчезват от гнездовата фауна на страната. В началото на XX в. белоглавият и черният лешояд са широкоразпространени и често срещани видове на територията на цялата страна, но около средата на века те са описани като сравнително редки (Патев 1950). Като основна причина за бързият спад в числеността им се посочва използването на стрихнинови примамки срещу наземни хищници (Патев 1950; Боев & Мичев 1980). Съществува информация, че по това време се използват средно 60 кг. стрихнин годишно основно с цел тровене на вълци (Bijleveld 1974). В резултат на това черният, брадатият и белоглавият лешояд скоро изчезват като гнездящи видове от страната. В края на 70-те години малка колония от белоглави лешояди съставена от 28 птици се възстановява в Източни Родопи. В края на 60-те години се забранява използването на отрови. Въпреки забраните обаче през следващите десетилетия продължават случаите на използване на отрови, при които загиват и много защитени видове. Въпреки, че популацията на белоглавия лешояд започва постепенно да се увеличава основно поради положените природозащитни усилия от неправителствени природозащитни организации, инциденти на тровене не липсват. Всички регистрирани спадове в числеността на популацията на вида са свързани с установени случаи на отравяне, което потвърждава значимостта на тази заплаха за развитието на популациите на лешоядите в България. Такива популационни депресии при белоглавия лешояд се наблюдават през 1989-1991 г. и 1996-1998 г.

Използването на отрови е сред основните причини за изчезването на брадатия лешояд от Балканския полуостров като днес са съхранени едва 7-9 гнездящи двойки единствено на о. Крит. Черният лешояд също изчезва от почти всички страни на Балканите като се запазва единствено една малка колония в Национален парк Дадя в североизточна Гърция. Числеността на белоглавият лешояд и египетският лешояди също значително намалява и тези видове също са вече изчезнали в някои страни на полуострова. За последните 20 години на Балканският полуостров са регистрирани 227 отровни инцидента, при които са загинали близо 900 лешояда, но трябва да се има предвид, че обикновено едва 20% от инцидентите биват регистрирани (Pantovic & Andevski 2018). Това показва, че за този период незаконното използване на отровни примамки е причинило смъртта вероятно на хиляди лешояди на Балканите.

Популацията на египетския лешояд в България е намаляла с над 80% за последните 40 г. (Velevski et al. 2015) и с над 50% за последните 14 г. (Arkumarev et al. 2018). Анализ на причините за смъртност на вида в България и Гърция от 1997 г. насам показва, че около 60% от случаите са причинени от човешки дейности, като над 80% от тях се дължат именно на използване на отрови (Saravia et al. 2016). Отровите са разпознати и като основна заплаха дори в рамките на екологичната мрежа Натура 2000, като в 96% от изследваните зони в България и Гърция този фактор носи съществен риск върху националната популация (Kret et al. 2016). Като цяло, отровите се считат за съществена заплаха за вида в България според Атласа на гнездящите птици в страната (Куртев и др. 2007), Националния план за действие за египетският лешояд (Куртев и др. 2008), Европейския план за действие за опазване на вида (Iñigo et al. 2008), Националната Червена книга (Куртев и др. 2015), и Международния план за действие за опазване на вида по пътя му на миграция (Nikolov et al. 2016). По-долу са описани отделни известни случаи на отравяне през последните 25 г. През 1994 г. двойка отровени египетски лешояди, са открити мъртви в гнездото си в Източните Родопи, като вероятна причина за смъртта е ползване на отрова за хищници. През 1998 г. двойка египетски лешояди е намерена отровена в гнездото си. Допуска се, че птиците са се отровили след третиране на гората в околностите с инсектициди, разпръсквани от хеликоптер. През 2001 г. пак в Източните Родопи е намерена отровена двойка египетски лешояди, като отровната примамка е била поставена срещу скитащи кучета и нарушителят е разкрит. През 2003 г. след незаконна употреба на отрова за вълци, е намерен мъртъв възрастен египетски лешояд. През 2007 г. възрастна птица, загинала през 2005 или началото на 2006 г., е намерена под гнездо на вида в Източните Родопи. Причината за смъртта остава неизвестна, но се предполага отравяне. През 2007 г. в Източните Родопи под жиците на далекопровод е намерен мъртъв възрастен египетски лешояд. След анализ на причините за смъртта е открито пестицидно натравяне, но не е изключено и оловно отравяне. Отново през 2007 г. друг възрастен египетски лешояд е намерен мъртъв под гнездовата скала. Впоследствие е открита много висока доза пестицидно натравяне, но и висока летална доза оловно натравяне в костите (Куртев и др. 2008).

### Емблематични регистрирани случаи

През последните години в България са регистрирани няколко значими случая на използване на отрови, които са причинили смъртта на голям брой домашни и диви животни, сред които и защитени видове. Те добре онагледяват настоящите причини, естеството, механизма на работа на институциите и въздействието върху околната среда от използването на отрови:

- Октомври и ноември 2016 г., край с. Стражец, общ. Крумовград: Регистрирани са серия от инциденти на тровене, при които загиват над 20 диви и домашни животни, сред които ловни и овчарски кучета, лисици, вълци, белка, таралеж и дива свиня. Дивата свиня умира с пяна на устата пред погледа на ловците по време на ловен излет. Ако животното беше застреляно минути по-рано от ловците, това можеше да има фатални последствия върху живота на ловците и семействата им след консумация на натровеното дивечово месо. Данните на местните хора свидетелстват, че жертва на инцидента е и поне един белоглав лешояд, но трупа на птицата не е намерен. По случаят започва досъдебно производство, при което са събрани доказателства и е установен вида на отровата – пестицидът Ланат. Въпреки тези данни, извършителят на престъплението не е установен. През 2018 година в същият район има нов случай на тровене, при който загиват още домашни кучета и диви животни, но извършителят отново остава неизвестен.

- Март 2017 г., Кресненско дефиле: В резултат на тровене почти изцяло е унищожена местната колония белоглави лешояда (Gyps fulvus), обособена благодарение дългогодишна програма за реинтродукция на вида с финансовата подкрепа на EС (LIFE11 NAT/BG/000363). Като примамка е използван труп на крава, в който е заложена отрова. Вероятно целта е унищожаване на наземни хищници. Примамката е открита след сигнал от местни жители три седмици след като са регистрирани първите жертви. При разследването на този инцидент е установено, че по същото време на още няколко места в района на Кресненското дефиле са били заложени и други по-малки отровни примамки (парчета месо). В резултат на тази кампания за тровене на хищници са установени 24 жертви – 2 домашни кучета, 1 лисица, 2 вълка, 18 белоглави лешояда и 1 гарван. Вероятно броят на загиналите животни при този инцидент е много по-голям. Наблюденията и редовният мониторинг на колонията на белоглавите лешояди показват, че над 30 птици липсват и вероятно са загинали в резултат на отравяне, но не всички трупове са открити. По случаят започва досъдебно производство срещу неизвестен извършител, което по-късно е прекратено поради липсата на достатъчно доказателства.

- Септември 2019 г. в района на с. Бов, общ. Своге: Регистриран е инцидент на тровене благодарение на данни получени от GPS/GSM предавателите, с които са маркирани част от белоглавите лешояди, освободени в Природен парк „Врачански Балкан“. При проверка извършена на терен на последното място, на което са се хранили птиците, е намерен труп на теле, в който вероятно е била заложена отровата. В близост до трупа е открит възрастен скален орел (Aquila chrysaetos). Отровната примамка вероятно е заложена отново с цел унищожаване на наземни хищници. След щателно претърсване на района, установените жертви при този инцидент общо нарастват на 8 белоглави лешояда и 1 скален орел. Предполага се, че броят на загиналите животни е значително по-голям - поради трудно-проходимият и пресечен терен, както и големите разстояния, които птиците могат да прелетят преди да настъпи смъртта, труповете на много от тях вероятно остават неоткрити. По случая е започнало разследване и се събират доказателства.

При всички тези случаи липсва добър синхрон между различните отговорни институции, който да гарантира правилното събиране на веществени доказателства на терен, обезопасяване на районите около отровните примамки, събиране на труповете на отровените животни с цел предотвратяване на вторични отравяния, анализиране на събраните проби за установяване на отровното вещество и установяване на извършителите.

### Предприети смекчаващи мерки

Дейности, насочени към намаляване на използването на отровите върху биоразнообразието в България започват като проектни инициативи на природозащитния НПО сектор (БДЗП, Зелени Балкани, ФДФФ, ДЗХП). Първите целенасочени действия са предприети още в средата на 90-те години като част от Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие. Малко по-късно, като част от първите LIFE проекти, изпълнявани в страната по отношение опазването на едрите грабливи птици като царски орел (Aquila heliaca), египетски лешояд (Neophron percnopterus), белоглав лешояд, черен лешояд (Aegypius monachus) и др. се поставя основен акцент върху работата по този проблем. До момента са проведени различни инициативи и е установено добро сътрудничество с ключови институции и техните подразделения. Основни дейсности за смекчаване на конфликта хищници-човек се извършват от ИАГ, ловци, МОСВ:

- Смекчаване на конфликта хищник-човек чрез компенсации: 1) Изплащане по средни пазарни цени на обезщетения за щети нанесени от кафява мечка (съгласно ЗЛОД) на селскостопански животни, пчелни кошери, плодни дръвчета, увредено селскостопанско имущество (напр. кошари, огради и т.н.), процедурата започва чрез подаване на сигнал до РИОСВ, като същата е сравнително бърза и работеща. 2) Изплащане или компенсация в натура на щети нанесени от вълци върху селскостопански животни от неправителствени организации като дейности по проекти. Мярката е временна и локална.

- Законно контролиране на популациите на вълк, чакал, лисица, скитащи кучета (feral dogs) чрез отстрел от правоспособни ловци, като индивидуалният лов е разрешен целогодишно и през всички дни от седмицата. Хищниците се залагат за годишен отстрел чрез планова квота, но обикновено тя не се изпълнява поради липсата на материален стимул. Такъв би трябвало да има за скитащите кучета (не овчарски или без спъвачка).

:

- Значително подобробряване разбирането на проблема, посредством системно събиране на данни за всички установени случаи на отравяне, както и за мащабите на тази практика на регионално, национално, и международно ниво.

- Изграждане на база данни за този вид престъпления.

- Подобряване на сътрудничеството и капацитета на всички отговорни институции чрез обучителни семинари (над 20 семинара с над 300 участници), работни срещи, материали и работа по тематични случаи на отравяне.

- Създаване на алгоритъм на действие с точния ред, взаимодействия, логистика и документация за ефективното протичане на целия процес по разследване.

Конкретни предприети действия с реализирани резултати:

- Пробо-взимане и анализи на проби от отровени птици: НДНИВМИ към БАБХ, както и други лаборатории.

- Създаване на първия кучешки екип за борба с отровите в България.

- По-добро участие на институциите при работа по конкретни казуси – МОСВ/РИОСВ, Столична Община, МВР, АПБ, Агенция Митници, МЗХ и т.н. Биологически факултет-СУ, БАН, Природонаучен музей,въвличане на Главна дирекция „Национална полиция“ по разследването на ключови случаи и международен обмен на опит в сферата на разследването на отровителството.

- Развитие на капацитет за провеждане на токсикологични анализи извършвани от специализирани лаборатории за своевременен и точен количествен и качествен анализ на основните видове отрови.

- Развитие на капацитет за работа с медии и комуникация на проблема - репортажи, интервюта, кратки клипове по темата.

# Методи и процес на разработване

Настоящият план е резултат от дългогодишна работа на държавните органи и природозащитните НПО по проблема с използването на отрови в България и належащата нужда от синхронизиране на императивните норми на закона, процеса на обработване на този род престъпления и координация в работата на различните заинтересовани страни.

Подготвителен етап (април 2017 г.- май 2019 г.): Следните събития през последните няколко години дават съществен тласък за иницииране разработването на плана:

- Април 2017 г. - в София се провежда първата междуинституционална среща за начертаване на основните насоки за работа и представяне на най-ярките примери през последните години по отношение на използването на отрови и заплахите, които те крият (организирана от проектите LIFE14 NAT/BG/000649 и LIFE14 NAT/NL/000901). След тази среща се създава предпоставка за търсене на комплексно и общо решение на проблема.

- Март 2018 г. - провеждане на семинар „Сътрудничество и повишаване на капацитета за предотвратяване смъртността на лешояди от ветеринарно медицински продукти и отрови“ в Стара Загора (организиран от проектите LIFE14 NAT/NL/000901 и LIFE16 NAT/BG/000874), с участие на над 40 представители на различни институции и природозащитни НПО.

- Февруари 2019 г. - участие на представители на природозащитни НПО от България в международен семинар в Дадя, Гърция, за влиянието на ВМП върху лешоядите (организиран от проект LIFE14 NAT/NL/000901).

- Април 2019 г. - участие на представители на природозащитни НПО от България в Балкански семинар за разработване на стратегии за борба с използването на отрови и отровни примамки, проведен в Увач, Сърбия (организиран от проект BAPP).

- Май 2019 г. - специализирано обучение в Испания на представител на ГДНП и представител на БДЗП за работа със случаи на използването на отрови и отровни примамки.

Разписване първа чернова на плана (юни-декември 2019 г.): Гореспоменатите събития стават повод за обсъждане на конкретни ефективни мерки за борба с отровите, предприети в съседни на България държави (напр. Bino & Sevo 2018; MES 2018), както и евентуално участие и ангажираност на съответните държавни институции. Това води до осъзнаването на нуждата (обусловена от действащото международно, Eвропейско и национално законодателство) и организирането на целенасочена работна среща за разработване на национален план за борба с отровите в България, която е проведена на 26-27.11.2019 г. в София (в рамките на проектите LIFE14 NAT/NL/000901 и LIFE16 NAT/BG/000874), с участието на близо 40 експерти от различни институции, научни институти, университети и НПО (Приложение 9.2). В резултат на тази среща и използването на утвърдена методика, е изработена първа чернова на плана.

Публична консултация (май 2020 г.): Първата чернова на плана е подложена на едномесечна публична консултация, в резултат на която са получени градивни коментари и препоръки.

Втора (финална) чернова на плана (август 2020 г.): Ревизираната чернова на ПЛАНА, в резултат от публичната консултация, е предадена за преглед от МОСВ и утвърждаване от министъра на околната среда и водите. В рамките на изложеното, настоящият план и работна група към него следва да бъдат официално припознати и законово дефинирани като отделни субекти към МОСВ и приложени и подпомагани по законов ред от съответните компетентни държавни органи, институции, агенции, НПО и т.н.

# Обхват и мисия на ПЛАНА

Географски обхват: Територията на цялата страна, тъй като използването на отровни субстанции има нерегулярен и случаен характер. Основният приоритет е върху районите където се срещат лешояди или има вероятност за възстановяване на популациите им – Източни Родопи, Стара Планина, Югозападна и Североизточна България.

Времеви обхват: 10 години, с 5-годишен период на ревизия.

Тематичен обхват: Настоящият план се прилага при възникване на случаи на незаконен внос, износ и съхраняване на отровни вещества; незаконно използване на отрови и отровни примамки; установяване на смъртност, причинена от използването на отровни вещества, при защитени диви гръбначни животни (основно птици и бозайници) или на домашни животни, което може да доведе до вторично отравяне на диви животни, обект на опазване; или във всички други случаи, когато се установи деяние от този тип или със сроден характер.

Приоритети: Най-често и най-пагубно засегнати от използването на отрови и отровни примамки са популациите на лешоядите и други хищни птици, които стават косвени или преки жертви на този род деяния. Тези птици, освен уязвими в местата, където се размножават, са засегнати и по време на техните миграция, скитания, зимувания и временни места на пребиваване. Поради тази причина, тази група птици са особен приоритет при изпълнение на настоящия план.

Кохерентност: Стратегическият документ трябва да отговаря на практическата нужда от план за работа по проблема с отровите и да кореспондира с изпълнението на други оперативни стратегии, планове и програми. Едни от основните документи са плановете за действие за опазване на видове. Конкретни мерки за антиотровни дейности са заложени в плановете за действие за царския орел, ловния сокол, черния лешояд (Стойчев и кол., 2013, Янков и кол., 2013, Кметова-Биро и кол., 2018). По реда на различни международни спогодби страната ни се задължава да въведе забрани, свързани с използването на всички методи за масово избиване и неселективно улавяне и убиване на птици (виж глава 1.1.1).

мисия: Да предостави научно обоснована, правно издържана, функционално и финансово обезпечена и устойчива система за организация на работа, контрол, взаимодействие и оперативност на основните държавни институции, НПО и други заинтересовани страни по проблема с нежеланото вредно въздействие на отровите върху биоразнообразието.

# Анализ на проблемите

Идентифицирани са четири основни проблема, водещи до отравяне на диви животни (Фиг. 1):

  - Залагане на отровни примамки

  - Нерегламентиран внос, съхранение, достъп и употреба на опасни ПРЗ

  - Използване на опасни за лешоядите лекарствани средства във ветеринарната практика

  - Оловно отравяне

Корените на тези проблеми се свеждат основно до:

- Оперативни трудности при доказване на престъплението

- Липса на задълбочени качествени и количествени токсикологични анализи

- Занижен контрол при внос, закупуване и употреба на ПРЗ

- Вредни навици от миналото

- Решение за саморазправа с хищници при случаи на икономически захуби поради неефективни превантивни мерки на охрана на селскостопански животни и неконтролируемо и безотговорно развъждане и освобождаване на кучета и котки в извънградски територии

- Пропуски в законодателството

- Неосведоменост или незаинтересованост на ползвателите на ПРЗ и ВМП по отношение на последствията за биоразнообразието и здравето

- Липса на утвърдена ефективна алтернатива на оловните амуниции

Фигура 1. Дърво на проблемите свързани с отравяне на диви животни.

Целеви групи

Таблица 1. Основните социални групи, свързани с използването на отрови и органи, свързани с контрола на този проблем.

| Сектор | Групи свързани с проблема | Органи свързани с контрола |
| --- | --- | --- |
| Земеделие | Фермери / ползватели на ПРЗ Аграрни аптеки | ОДБХ/БАБХ/МЗХ ГДГП/МВР Агенция митници РИОСВ/МОСВ Общини Токсиколози и лаборатории |
| Животновъдство | Животновъди Ветеринари Наети лица в животновъдството | ОДБХ/БАБХ/МЗХ РИОСВ/МОСВ Общини Токсиколози и лаборатории ГДНП/МВР Прокуратура |
| Лов | ловци | РИОСВ/МОСВ ИАГ ЛС Общини Токсиколози и лаборатории ГДНП/МВР Прокуратура |

# оперативни цели и Рамка на дейностите

Таблица 2. Оперативни цели и списък на дейностите, с времева и бюджетна рамка, и разпределение на отговорностите.

| Дейност | Приоритет | Мащаб | Период | Бюджет | Изпълнител |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: Значително намаляване на вероятността от: използване на отровни примамки; нерегламентиран внос, ползване и съхраняване на ПРЗ; опасни за биоразнообразието ВМП; оловно натравяне |
| Дейност 1: Определяне на собствеността на кучета и изпълнение на съществуващата законова уредба чрез подобряване на контрола | Висок | Национален | до 5 г. | < 10 000 лв | Общини |
| Дейност 2: Подобряване на контрола за регистрация и кастрация на кучета | Висок | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | БАБХ; МЗХ; НПО |
| Дейност 3: Унищожаване на съществуващите стари запаси и складове на ПРЗ | Висок | Национален | до 1-2 г. | > 100 000 лв | МОСВ (ПУДОС) Общини; |
| Дейност 4: Завишаване контрола на търговията и използването на ПРЗ | Висок | Национален | до 5 г. | < 10 000 лв | Общини; БАБХ; МОСВ |
| Дейност 5: Въвеждане на повече антиотровни екипи с кучета и превантивно търсене на отровни примамки | Висок | Регионален | до 5 г. | > 100 000 лв | МВР; НП / ПП; НПО |
| Дейност 6: Създаване на мрежа от поддръжници в борбата с отровите на локално ниво | Висок | Локален | до 5 г. | 10 000 - 100 000 лв | НПО; РИОСВ; ЛС; ИАГ |
| Дейност 7: Пилотно изпълнение на дейности по застраховане на домашни животни и изпълнение на система за изплащане на щети | Среден | Национален | до 5 г. | 10 000 - 100 000 лв | МЗХГ; НПО |
| Дейност 8: Създаване на специализирана телефонна линия за сигнали относно престъпления срещу дивата природа | Среден | Национален | до 2-3 г | < 10 000 лв | МОСВ; МВР; НПО |
| Дейност 9: Тестване на алтернативни безоловни амуниции и прилагане на мерки за поетапното им въвеждане за употреба | Нисък | Локален | до 5 г. | < 10 000 лв | НЛРС –СЛРБ ИАГ |
| Дейност 10: Подобряване на контрола чрез проверки (планирани и по сигнал) за използване на неразрешени лекарствени средства във ветеринарната практика | Среден | Национален | 10 г. | 10 000 - 100 000 лв | БАБХ; НПО |
| Дейност 11: Извършване на планови претърсвания за отрови и отровни примамки, особено в чувстителни зони за защитени видове (напр. лепояди). | Висок | Локален | 10 г. | < 10 000 лв | МВР, БАБХ, РИОСВ, НПО |
| Цел 2: Създаване на система за околичествяване и мониторинг на проблема с отровите |
| Дейност 1: Проверка на съществуващата уредба относно нерегламентирано съхранение на ПРЗ (стари запаси и складове) | Висок | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | МОСВ, ПУДООС Общини |
| Дейност 2: Оценка на риска от нелегален внос на ПРЗ | Висок | Национален | до 5 г. | < 10 000 лв | Агенция Митници |
| Дейност 3: Анализ и изготвяне на списък с опасни ПРЗ за непрофесионална употреба | Среден | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | БАБХ; НПО |
| Дейност 4: Създаване на национална база данни на случаите на тровене и карта на чувствителността | Среден | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | НПО; МОСВ |
| Дейност 5: Създаване на официална база данни за продажба, използване и нелегален внос/износ на ПРЗ | Среден | Национален | до 5 г. | 10 000 - 100 000 лв | БАБХ; Агенция Митници; НПО |
| Дейност 6: Анализ за нерегламентирани вещества в състава на предлагани ПРЗ и налагане на забрана за тяхната продажба и употреба | Нисък | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | МЗХ, БАБХ; НПО; МОСВ |
| Цел 3: Повишаване на капацитета за борба с отровите в институциите с отношение към проблема |
| Дейност 1: Осигуряване на готовност за реакция от служители на разположение в извън работно време от РИОСВ/МОСВ и ОДБХ/БАБХ | Висок | Национален | до 1-2 г. | 10 000 - 100 000 лв | МОСВ; БАБХ |
| Дейност 2: Изграждане на капацитет за извършване на криминалистични експертизи във връзка с престъпления срещу диви животни | Висок | Национален | до 5 г. | 10 000 - 100 000 лв | МОСВ, МВР, НПО |
| Дейност 3: Обособяване/надграждане на специализирана и акредитирана токсикологична лаборатория и обучаване на персонал с нужната експертиза | Висок | Национален | до 5 г. | > 100 000 лв | БАБХ; Ветеринарни факултети; НИК - МВР |
| Дейност 4: Разработване на допълнителна специфична методика/ръководство и инструментариум за събиране на доказателства на терен и изследване в случай на отравяне | Висок | Национален | до 5 г. | 10 000 - 100 000 лв | чуждестранен опит Прокуратура/МВР |
| Дейност 5: Провеждане на обучения и семинари, произвеждане на информационни материали за отговорните институции | Висок | Национален | 10 г. | > 100 000 лв | МВР; Агенция митници; НПО; БАБХ; МОСВ |
| Цел 4: Повишаване на обществената осведоменост и чувствителност по отношение на проблема с отровите |
| Дейност 1: Информационни кампании и изграждане на чувствително отношение на широката обществеността във връзка с използването на отрови и произтичащите от това рискове за биоразнообразието и човешкото здраве | Висок | Национален | 10 г. | 10 000-100 000 лв. | МЗХ; МОСВ; НПО; ЛС; ИАГ; медии |
| Дейност 2: Информационни кампании насочени към местното население за начина на реакция в случаи на тровене | Висок | Регионален | 10 г. | 10 000 - 100 000 лв | НПО; РИОСВ; ИАГ; ЛС |
| Дейност 3: Информационно-образователни дейности с местни училища относно криминалния характер на използването на отровни примамки и последствията от тях | Висок | Регионален | 10 г. | 10 000 - 100 000 лв | БАБХ; НПО; МОСВ; МВР; Медии |
| Дейност 4: Информационни кампании насочени към местното население относно използването на опасни лекарствени средства във ветеринарната практика | Среден | Регионален | 10 г. | 10 000 - 100 000 лв | БАБХ; НПО |
| Дейност 5: Информационии кампании за популяризиране употребата на безоловни амуниции | Среден | Национален | 10 г. | 10 000 - 100 000 лв | НЛРС-СЛРБ ИАГ Медии |
| Цел 5: Подобрения на нормативната база и въвеждане на ефективни регулации |
| Дейност 1: Инкриминиране на залагането на отровни примамки в наказателния кодекс | Висок | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | Прокуратура; МВР; МОСВ |
| Дейност 2: Ясно дефиниране на понятието „отровно вещество“ в действащата нормативна база | Висок | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | БАБХ |
| Дейност 3: Подобряване на чл. 237 от наказателния кодекс, във връзка с дефинициите за убийство от гледна точка използването на отрови. | Висок | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | Прокуратура |
| Дейност 4: Въвеждане на процедура за координирани действия на компетентните институции при случаи на тровене | Висок | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | МОСВ, МВР, Прокуратура, НПО |
| Дейност 5: Разработване на нормативна уредба за изпълнение на добри практики за пасищно животновъдство | Висок | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | БАБХ; МЗХГ; НПО |
| Дейност 6: Въвеждане/регламентиране на процедура от отговорните и контролни органи за координирани действия за хуманно регулиране на популацията от скитащите кучета, нанасящи щети в селското и ловното стопанство | Висок | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | БАБХ; МЗХГ; НПО; ИАГ, общини |
| Дейност 7: Въвеждане на процедура за провеждане на токсикологичен анализ и мониторинг на извадка от намерените трупове на диви и домашни животни, които са чест обект за тровене (едри хищници) | Висок | Национален | до 1-2 г. | > 100 000 лв | РИОСВ; ЛС; Ветеринарни факултети; Спасителни центрове |
| Дейност 8: Въвеждане на система за регистрация при закупуване на опасни ПРЗ за непрофесионална употреба | Среден | Национален | до 5 г. | < 10 000 лв | БАБХ; НПО |
| Дейност 9: Подобряване на законодателството относно съвместното признаване на лицензи за ВМП | Среден | Национален | до 5 г. | < 10 000 лв | БАБХ |
| Дейност 10: Подобряване на законодателството относно допускането за остатъчни количества диклофенак и други опасни за птиците ВМП | Среден | Национален | до 5 г. | < 10 000 лв | БАБХ |
| Дейност 11: Лобиране на ниво ЕС за забрана на опасни ВМП | Среден | Национален | 10 г. | 10 000 - 100 000 лв | БАБХ; НПО |
| Дейност 12: Нормативно проучване дали е възможно НПО да са страна по случаите на тровене | Среден | Локален | до 1-2 г | < 10 000 лв | НПО |
| Дейност 13: Отнемане на лиценза на установените проблемни ПРЗ при доказана употреба в случаи на тровене | Нисък | Национален | до 1-2 г. | < 10 000 лв | БАБХ; НПО; МОСВ |
| Дейност 14: Проучване за регламентирана легална възможност за охрана на местопрестъплението от граждани до пристигане на компетентни органи на властта | Нисък | Национален | до 5 г. | < 10 000 лв | НПО |

# Координация и мониторинг на изпълнението

Изпълнението на Националния план за борба с използването на отрови и отровни примамки, и работата на РГБО към нея, се приема и ръководи от МОСВ по предварително изготвен план и бюджет определени в рамките на заседанията на РГБО и одобрени от Министъра на околната среда и водите.

Координацията по изпълнението с други компетентни органи и отговорни институции се координира от МОСВ. След като документът бъде официализиран, МОСВ го изпраща до ангажираните държавни институции за съгласуване и дознание. След като документът бъде съгласуван на ниво държавни институции се предлагат съответни експерти, които да влезнат в състава на РГБО от тяхна страна. Редът по спазване на съответните процедури, функционирането на работната група и работата по конкретните дейности, заложени в плана се следи и ръководи от МОСВ.

В рамките на настоящия план е разработен протокол за действие в случай на установяване на незаконно използване на отрови (Приложение 9.3).

## Национална работна група за борба с отровите

Формирането на Национална работна група за борба с отровите (РГБО), която да координира и мониторира изпълнението на плана, е от ключово значение за постигането на дългосрочните й цели.

Дейностите на РГБО следват разработен план и определените към него мониторингови индикатори, норми и честота на наблюдение (виж глава 7.2). Координацията по изпълнението на плана и работния план към нея се поема от МОСВ.

Съставът на РГБО се определя със Заповед на Министъра на околната среда и водите и е на мандатен принцип от 5 годишен период. След изтичането на посочения период, представителите на различните юридически и физически субекти в рамките на групата се преизбират или назначават нови на тяхно място. Процедурата по избор, смяна, преизбиране и издигане на кандидатури за членове на РГБО следва вътрешния Правилник на МОСВ и се одобрява от Министъра. Координатор на РГБО е представител на МОСВ (определен със заповед на Министъра), който поема ангажимент: (а) да ръководи и следи изпълнението на дейностите; (б) да свиква редовни заседания на работната група поне веднъж годишно и да поддържа комуникацията в рамките на оперативни въпроси от компетенцията на РГБО; (в) да докладва постигнатите решения и резултати пред МОСВ.

Редовните заседания на работната група следват предварително определен дневен ред и се ръководят от координатора на групата. Последният свежда решенията и дискусионните точки до знанието на Министъра посредством протокол от срещата. Решенията на работната група могат да бъдат обект и на конкретни предложения във връзка с промени в законодателни актове и постановления. В тези случаи координаторът на РГБО оформя предложенията и ги внася пред съответната парламентарна комисия за разглеждане и обсъждане.

Извънредните заседания на групата се свикват в случай/и на масово тровене на защитени видове, включени в Приложение II, III на Закона за биологичното разнообразие. При възникване на извънредна ситуация РГБО може да изпраща екип по компетентност на място и/или да извършва дистанционна консултация в рамките на своята компетентност.

Всички теми и обекти, подлежащи на обсъждане в рамките на работната група се предлагат от нейните членове или при писмено постъпило искане за такива от трети страни към групата и се обсъждат в рамките на дневния ред. Отделните членове на групата не могат самостоятелно и/или без знанието на всички участници в групата, посредством реда на нейното събиране, да разглеждат, оповестяват, ангажират или по друг начин въвличат членовете на работната група в конкретни случаи.

## Мониторинг и оценка на изпълнението

С цел помагане вземането на навременни и адекватни решения относно изменения, адаптиране и актуализиране на плана, РГБО разработва и изпълнява схема за мониторинг и оценка на изпълнението й:

- Мониторингът е процес на непрекъснато проследяване изпълнението (събиране и анализ на информация по определени индикаторни критерии) на предвидените дейности в настоящия план.

- Оценката е количествено отчитане на степента, в която са постигнати заложените цели на плана (измерване на ефективността).

На база резултатите от мониторинг РГБО изготвя ежегодни доклади с анализ на напредъка по дейности, а на всяка пета година - обобщен доклад с междинна оценка за достигане на целите. Въз основа на резултатите от обобщения доклад за пет-годишно изпълнение могат да се предложат изменения и актуализации на плана с цел постигане на по-висока ефективност на мисията й.

В процеса на мониторинг и оценка е препоръчително да се следва схемата посочена в Табл. 3.

Таблица 3. Препоръчителна схема за мониторинг и оценка изпълнението на плана.

| Индикатори | Стандарти | Източници на верификация |
| --- | --- | --- |
| Цел 1: Значително намаляване на риска от: използване на отровни примамки; нерегламентиран внос, ползване и съхраняване на ПРЗ; опасни за биоразнообразието ВМП; оловно натравяне |
| Индикатор 1: Брой регистрирани и кастрирани кучета | Увеличение с минимум 20% на регистрираните/кастрирани кучета всяка година | Годишни общински доклади |
| Индикатор 2: Брой унищожени стари запаси и складове на ПРЗ | Всички стари запаси и складове на ПРЗ унищожени до 2022 г. | Доклад на ПУДОС |
| Индикатор 3: Брой проверки за търговия и използване на опасни ПРЗ и ВМП | Ще бъде дефинирано от РГБО според нуждите | Ще бъде дефинирано от РГБО според нуждите |
| Индикатор 4: Брой на новосформираните антиотровни екипи с кучета | Поне един новосформиран антиотровен екип с куче | Технически доклади |
| Индикатор 5: Брой на сформирани локални мрежи от поддръжници в борбата с отровите | Сформирани n броя мрежи от поддръжници в борбата с отровите в регионите на струпване на гнездящи и редовно пребиващи лешояди | Технически доклади |
| Индикатор 5: Брой подадени сигнали за нерегламентирано използване на отрови | Ще бъде дефинирано от РГБО според нуждите | Статистика от специализирана телефонна линия (напр. 112) и релевантните институции |
| Индикатор 6: Брой ЛС тествали алтернативни безоловни амуниции | Поне седем ЛС тествали алтернативни безоловни амуниции | Технически доклад НПО, ЛС, ИАГ |
| Цел 2: Създаване на система за околичествяване и мониторинг на проблема с отровите |
| Индикатор 1: Брой установени случаи на нерегламентиран, внос, търговия, ползване и съхранение на ПРЗ | Въвеждане на всички установени случаи/записи в създадената база данни | База данни |
| Индикатор 2: Брой установени случаи на тровене и брой отровени животни, засегнати животински видове | Въвеждане на всички установени случаи/записи в създадената база данни | База данни; Карта на чувствителността |
| Индикатор 3: Брой проведени експертни анализи и оценки на риска | Въвеждане на всички установени случаи/записи в създадената база данни | Технически доклади |
| Цел 3: Повишаване на капацитета за борба с отровите в институциите с отношение към проблема |
| Индикатор 1: Брой служители от РИОСВ на разположение в извън работно време за реакция по възникнали случаи на отравяне | Осигуряване на поне един дежурен служител от всяка РИОСВ | Вътрешни наредби на МОСВ |
| Индикатор 2: Брой обучени служители за извършване на криминалистични експертизи във връзка с престъпления срещу диви животни | Повишен капацитет за експертиза на поне 5 служителя | Технически доклади, и присъствени листа от обученията, сертификати |
| Индикатор 3: (a) Брой модификации, количество на ново оборудване и консумативи в специализирани и акредитирани токсикологични лаборатории; (b) Брой обучени кадри за токсикологични анализи | Поне една специализирана и акредитирана токсикологична лаборатория снабдена с нужното модерно оборудване, консумативи и обучен персонал с нужната експертиза | Технически доклад от лабораторията; Годишен доклад МОСВ |
| Индикатор 4: (a) Брой институции и инструктиран персонал за събиране на доказателства на терен и изследване; (b) Брой раздадени инструментариуми за събиране на проби и изследване, (c) разработена и приета методика/ръководство | Всяка РИОСВ, ОДБХ и ОДМВР инструктирани за адекватна реакция и снабдени с инструментариум за събиране на проби и изследване в случай на отравяне | Публикувана методика; Присъствени списъци с участници в инструктажа; Приемно-предавателни протоколи за раздадени инструментариуми |
| Индикатор 5: (a) Брой проведени обучения/семинари и брой обучен персонал; (b) Брой на отпечатани информационни материали за отговорните институции | Ще бъде дефинирано от РГБО според нуждите | Технически доклади и присъствени листа от обученията; Тираж и копия на информационните материали |
| Цел 4: Повишаване на обществената осведоменост и чувствителност по отношение на проблема с отровите |
| Индикатор 1: Брой проведени информационни кампании на национално и локално ниво и брой на достигнати хора | Ще бъде дефинирано от РГБО според нуждите/// Минимум по две информационни кампании в приоритетните райони на лешоядите | Медиен мониторинг |
| Индикатор 2: Брой на училищата и учениците участвали в информационно-образователни дейности относно риска от отровите | Ще бъде дефинирано от РГБО според нуждите///Проведен специализиран обучително-опознавателен курс в 50% от учлищата в ключовите за лешоядите територии | Медиен мониторинг и технически доклади |
| Цел 5: Подобрения на нормативната база и въвеждане на ефективни регулации |
| Индикатор 1: Брой и естество и статут на инициираните промени в нормативната база | Ще бъде дефинирано от РГБО според нуждите | Държавен вестник |

# ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Боев, Н. & Мичев, Т. (1980) Минало и сегашно разпространение на лешоядите в България. – В: Регионален симп. по проект 8-МАБ " Опазване на природните територии и съдържащия се в тя х генетичен фонд " - ЮНЕСКО, 20 - 24,10,1980, Благоевград. Сборник материали. БАН, София. стр. 566 – 575.

ЕСТАТ (2016) Информираност и оценка на отношението към египетския лешояд. Технически доклад по проект LIFE10 NAT/BG/000152. ЕСТАТ, София. 221 стр.

Куртев, М., Ангелов, И., Демерджиев, Д., Стойнов, E., Янков, П. & Христов, Х. (2007) Египетски лешояд (Neophron percnopterus). – В: Янков, П. (ред.) Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП, София. стр. 132-133.

Куртев, М., Ангелов, И. & Янков, П. (2008) План за действие за опазването на египетския лешояд в България. БДЗП, София. 76 стр.

Куртев, М., Ватев, И. & Демерджиев, Д. (2015) Египетски лешояд (Neophron percnopterus). – В: Големански, В. и др. (ред.) Червена книга на Република България. Том 2. Животни. БАН & МОСВ, София. стр. 166.

Патев, П. (1950) Птиците в България. БАН, София. 364 стр.

Христов, Х. (2017) Анализ на законовата рамка и действия за справяне с проблемите на незаконно използване на отрови в Източните Родопи. БДЗП, Доклад. 31 стр.

Arkumarev, V., Dobrev, V., Stoychev, S., Dobrev, D., Demerdzhiev, D. & Nikolov, S. C. (2018) Breeding performance and population trend of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus in Bulgaria: conservation implications. Ornis Fennica, 95(3): 115-127.

Bijleveld, M. (1974) The systematic persecution: A review of historical and more recent examples of the destruction of birds of prey in Europe. In: Bijleveld, M. (ed.): Birds of Prey in Europe. Palgrave, London. 288 p.

Bino, T. & Sevo, B. (2018) National Anti-poisoning Road Map for Albania (2018-2025). BAPP & AOS, Tirana. 31 p.

Iñigo, A., Barov, B., Orhun, C. & Gallo-Orsi, U. (2008) Action plan for the Egyptian Vulture Neophron percnopterus in the European Union. BirdLife International & European Commission, Brussels.

Kostadinova, I., Dobrev, V. & Gradinarov, D. (2018) Field study on the use of agricultural chemicals in three regions of Bulgaria, where the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) breeds. Technical report under action A1 of the project LIFE16 NAT/BG/000874. BSPB, Sofia. 74 p.

Kret, E., Saravia, V., Dobrev, V., Popgeorgiev & Nikolov S. C. (2016) Assessment of major threats in Natura 2000 sites for the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) in Bulgaria and Greece (2012-2015). Fact sheet under action A3 of the LIFE+ project “The Return of the Neophron” (LIFE10 NAT/BG/000152). WWF Greece, Athens. 8 p.

MES (2018) National Anti-poison Road Map for Republic of North Macedonia. BAPP & MES, Skopje. 18 p.

Nikolov, S. C., Barov, B., Bowden, C. & Williams, N. P. (Ed.) (2016).Flyway Action Plan for the Conservation of the Balkan and Central Asian Populations of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus (EVFAP). BSPB Conservation Series No. 32, Sofia, CMS Raptors MoU Technical Publication No. 4,Abu Dhabi. 124p.

Pantovic, U. & Andevski, J. (Ed.) (2018) Review of the problem of poison use and vulture poisoning in the Balkan Peninsula. Vulture conservation foundation, Netherlands 72 p.

Saravia, V., Kret, E., Dobrev, V. & Nikolov S. C. (2016) Assessment of mortality causes for the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) in Bulgaria and Greece (1997-2015). Fact sheet under action A1 of the LIFE+ project “The Return of the Neophron” (LIFE10 NAT/BG/000152). HOS, Athens. 6 p.

Skartsi Th., Dobrev V., Oppel S., Kafetzis A., Kret E., Karampatsa R., Saravia V., Bounas T., Vavylis D., Sidiropou-los L., Arkumarev V., Dyulgerova S. and Nikolov S. C. (2014) Assessment of the illegal use of poison in Natura 2000 sites for the Egyptian Vulture in Greece and Bulgaria during the period 2003-2012. Technical report under action A3 of the LIFE+ project “The Return of the Neophron” (LIFE10 NAT/BG/000152). WWF Greece, Athens. 75 pp.

Stoynov, E., Iliev, Y., Tilova, E., Kmetova, E. & Dobrev, D. (2018) Bulgaria. In: Pantovic, U. & Andevski, J. (Ed.): Review of the problem of poison use and vulture poisoning in the Balkan Peninsula. Vulture conservation foundation, Netherlands. 16-21 pp.

Stoynov, E., Vangelova, N., Zlatanova, D., Peshev, H., Parvanov, D., Delov V. & Grozdanov, A. (2018) Wolf and Vultures Sympatric Presence in Europe: Ecological Benefits and Constraints. Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12: 85-92.

Velevski, M., Nikolov, S. C., Hallmann, B., Dobrev, V., Sidiropoulos, L., Saravia, V., Tsiakiris, R., Arkumarev, V., Galanaki, A., Kominos, T., Stara, K., Kret, E., Grubač, B., Lisičanec, E., Kastritis, T., Vavylis, D., Topi, M., Hoxha, B. & Oppel, S. (2015) Population decline and range contraction of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus on the Balkan Peninsula. Bird Conservation International, 25(4): 440-450.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Използвани съкращения

АПБ – Асоциация на парковете в България

АУ Пловдив – Аграрен Университет - Пловдив

БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните

БАН – Български Академия на Науките

БДЗП – Българско дружество за защита на птиците

ВМП – Ветеринарно-медицински продукт

г. – Година

ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР

ДЗХП – Дружество за защита на хищните птици

ЕИО – Европейска икономическа общност

ЕО – Европейска общност

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ЗВМД – Закон за ветеринарномедицинската дейност

ЗЗВВХВС – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

ЗЗЖ – Закон за защита на животните

ЗЗР – Закон за защита на растенията

ЗЛОД – Закон за лова и опазване на дивеча

ИАГ – Изпълнителна дирекция по горите

ИБЕИ – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

ЛС – Ловни сдружения

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

НДНИВМИ – Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

НК – Наказателен кодекс

НЛРС - СЛРБ – Национално ловно-рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България

НП – Национален парк

НПК – Наказателно-процесуален кодекс

НПО – Неправителствена организация

общ. – Община

ОДМВР – Областна дирекция на МВР

ПЛБ – Професионална ловна асоциация в България

ПП – Природен парк

ПРЗ – Препарати за растителна защита

РГБО - Работна група за борба с отровите

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда

СДП Балкани – Сдружение за дива природа „Балкани“

СПП Сакар – Сдружение „Природен парк Сакар“

ТУ Стара Загора – Тракийски Университет – Стара Загора

с. – Село

ФДФФ – Фонд за дивата флора и фауна

чл. – Член

BAPP – Balkan Anti-poison Project

GPS/GSM – Технология устройства, използващи система за пренос на данни за местоположение посредством мобилната мрежа

NSAIDs – non-steroidal antiinflamatory drugs (нестероидни противовъзпалителни лекарства)

VCF – Vulture Conservation Foundation (Фондация за защита на лешоядите)

  - Доклад от проведената работна среща за разработване на националния план за борба с отровите в България (26-27.11.2019, София)

Съдържанието на пълния доклад може да бъде достъпен от тук.

Приложение 8.3

Протокол за действие при установяване на незаконно използване на отрови

Този документ е разработен в резултат на работни срещи и анализ на законодателството в България. В разработването му са участвали представители на различни държавни институции, природозащитни НПО, адвокати и експерти в областта на законодателството и природозащитата.

Цел: Да предостави единен, законосъобразен и координиран метод на реакция от страна на държавните институции по отношение на случаи на използване на отрови и отровни примамки на територията на страната.

Начин на прилагане: Протоколът трябва да се прилага съобразно действащото законодателство и при случаи на използване на отрови в природната и градска среда. Тъй като моделът е унифициран той трябва да се прилага еднакво при установени случаи.

Приложение: Прокуратура на Република България, Министерство на вътрешните работи (МВР) и подразделенията му, Министерство на околната среда и водите (МОСВ), неговите подразделения и регионални структури, Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), неговите подразделения и регионални структури, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и нейните областни подразделения, НПО, други заинтересовани страни.

Роля и отговорности на основните институции имащи участие в този процес:

Министерството на околната среда и водите и неговите регионални структури в лицето на РИОСВ: при всеки случай на незаконно посегателство или нарушение касаещи защитени видове МОСВ е главния орган, който взима отношение по организирането на процедури по отношение на спазване на нарушеното природозащитно законодателство и изготвянето на съответната експертиза, която е необходима на останалите институции въвлечени в процеса: МВР, Прокуратура, БАБХ.

Министерство на вътрешните работи: ключово по отношение на процеса на разкриване, разследване (извършване на досъдебно производство) и задържането на нарушители на самото местопрестъпление или в последствие след установяване и анализ на уликите.

Прокуратура: ръководи разследването в предварителното производство, привлича физическите лица към наказателна отговорност и поддържа обвинението в наказателното производство, като и упражнява общ надзор за законност по спазването на законодателството в държавата включително и по отношение на природозащитното законодателство.

Българска агенция по безопасност на храните: ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по няколко направления включително и по отношение на контрола при установяване на случаи на отравяния или лоши ветеринарни практики, които могат да имат отношение към отравяне на диви и домашни животни, както и да координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със конкретните случай на посегателства срещу защитени видове.

Изпълнителна агенция по горите: чрез своите дирекции, "Опазване на горите", както и "Ловно стопанство" има пряко отношение при установяване на нарушения на територията на различни горски и ловни стопанства и съдейства чрез своите служители за разкриване и разследване на случай на другите институции при възникване на инцидент.

Ред на действие при установяване на престъпления

В случай на установяване на потенциално престъпление срещу защитен вид (намиране животно, евентуален обект на престъпление) се спазват следните стъпки:

Подаване на сигнал

Опазване и обезопасяване на местопроизшествието и оставяне на човек на място (по възможност да не се допуска преместване на трупа, както и достъп на животни и хора до трупа) до пристигане на органите на реда.

Формиране на разследващ екип от отговорните институции за теренна проверка

Транспортиране на доказателствата за анализ

Лабораторен анализ. Анализи на доказателствения материал

Препоръки към НПО

Бележки

Приложения

Подаване на сигнал

Задължително е да се подаде сигнал за извършено престъпление по някой от следните начини:

Телефон 112

Районно управление на полицията

Районна прокуратура

Сигналите до телефон 112 се записват и задължително се предават на отговорната институция. Често обаче при отровени защитени видове сигналите се препращат вместо към полицията към РИОСВ или общините. Поради това е важно при подаване на сигнал да се подчертае, че става дума за престъпление свързано с жестокост към гръбначни животни и да се изисква сигнала да бъде предаден на МВР, за да може възможно най-бързо да се започнат дейностите по разследване на престъплението. Сигнал за извършено престъпление може да се подава и към районите управлениия на полицията или към районната прокуратура, която може да задължи органите на МВР да започнат разследване.

В случай на тровене трябва да се информират и институциите, които съгласно действащото законодателство имат отношение към случая.

РИОСВ – в случай на отровени видове, включени в приложенията на ЗБР – чрез подаване на сигнал на Зеления телефон

Местните структури на ИАГ – в случай на отровен дивеч

ОДБХ – в случай на отровени домашни животни

Важно!

Тези институции нямат пряко отношение към разследването на престъплението, в техните компетенции е само регистрирането на административни нарушения, но те могат да издадат констативни протоколи, да изискват от органите на МВР да проведат разследване и да подпомогнат дейността на разследващите органи.

Препоръчително е настоящият протокол да се сведе до знанието на Дирекция Националната система 112 към МВР

При подаването на сигналите да се уточнява контекста по компетентност на РИОСВ (и чрез сигнал на зелен телефон), ДГС – ДЛС, БАБХ (при отровени домашни животни) и осигуряване на готовност за реакция на останалите заинтересовани страни

Ако не е престъпление, а административно нарушение, МВР НЯМА отношение!

Опазване и обезопасяване на местопроизшествието и оставане на човек на място (по възможност да не се допуска преместване на трупа, както и достъп на животни и хора до трупа). Тъй като по закон залагането и убиването на гръбначни животни с отровни примамки е престъпление, мястото на което са открити мъртви или бедстващи животни трябва да се третира като местопроизшествие. До пристигане на разследващите органи е изключително важно местопроизшествието да се запази – т.е. да не се пипа и мести нищо, да се избягва струпване на много хора. Първият полицай, който пристигне на мястото, трябва да следва точни разработени процедурни указания, за да запазят веществените доказателства от повреда, заразяване или изгубване до пристигането на дежурната оперативна група. Следването на тези процедури ще осигури събирането на веществени доказателства, необходими за разкриване на извършителя, документиране на престъплението и повдигане на обвинение.

Струпването на много хора също така може да попречи или забави работата на специализирания екип за борба с отровите. Пипането на отровните примамки или на отровените животни не само може да попречи на разследването, но може да представлява и сериозен риск за живота и здравето на хората, които го правят, особено ако не са взети предпазни мерки и не се използва предпазно облекло. Токсичните химични вещества могат да въздействат не само чрез поглъщане, но и чрез допир с кожата и/или чрез вдишване.

Формиране на разследващ екип от отговорните институции за теренна проверка (Стартиране на досъдебно производство).

Тази стъпка включва представители на МВР, РИОСВ/МОСВ, ОВЛ/БАБХ, ИАГ, НПО, др. Тук се извършват следните процедури: оглед на местопроизшествие (с протокола за оглед на местопроизшествие се фиксират и изземват проби за сравнителен анализ и веществени доказателства.

Ако има данни за извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, се извършват действия според Наказателно-процесуалния кодекс.

Огледът на място се извършва от представители на полицията, като в него могат да участват и представители на други институции, имащи отношение по случая, както и представители на НПО. По време на разследването и огледа на място е изключително важно да се следват разпорежданията на полицията.

След като пристигнат на място представителите на РИОСВ съставят констативен протокол за извършено административно нарушение. Ако е налице извършено престъпление по НК, се уведомяват органите на МВР. Оперативно следствена група на МВР под ръководството на разследващ полицай/експерт криминалист/вещо лице, започва работа по описване и събиране на доказателствата. Разследващият полицай съставя протокол и изземва доказателствата. Този протокол е от ключово значение тъй като най-често е първото действие по разследването и с него се фиксират и изземват проби за сравнителен анализ и веществени доказателства. Протоколът на разследващия полицай е много съществена част от следственото действие.

Съгласно НПК (чл. 128-129 )За всяко действие по разследване и съдебно следствено действие се съставя протокол на мястото, където то е извършено. В протокола се посочват: датата и мястото на действията по разследване и съдебните следствени действия; времето, когато са започнали и завършили; климатичните условия по време на огледа. Съгласно чл. 156 от НПК огледът се извършва в присъствието на поемни лица, освен в случаите, когато се провежда в съдебно заседание. Когато е необходимо, огледът се извършва в присъствието на вещо лице или на специалист - технически помощник. При извършване на огледа всичко се изследва, както е заварено, а след това се правят и необходимите размествания. Огледът се извършва през деня, освен когато случаят не търпи отлагане..

Протоколът се подписва от органа, извършил действието, както и от вещото лице или на специалиста - технически помощник и поемните лица. Протоколите, съставени при условията и по реда, предвидени в НПК, са доказателствени средства.

Изготвянето на веществени доказателствени средства се отразява в протокола за съответното действие или в отделен протокол, който се подписва от органа, извършил действията, и от специалиста - технически помощник. Колкото повече събрани доказателства има, толкова по-добре. По време на огледа в протокола се описва видяното от така наречения външен оглед.

Огледът на труповете на животни и взимане на проби от тях трябва да бъдат направени от вещо лице, посочено от органите на досъдебно производство. Вещото лице съгласно разпоредбите на НПК трябва да е специалист от съответната област на науката – в случая ветеринарна медицина, т.е. ветеринарен лекар. Официалните ветеринарни лекари имат контролни функции и не могат да бъдат вещи лица, защото като представители на институцията, отговорна за контрола на прилагането на законодателството свързано с хуманното отношение към животните, те са заинтересовани от изхода на разследването. Въпреки това практиката показва, че в краен случай те могат да окажат и такова съдействие на разследващите органи.

В случай на основателни съмнения за отровен защитен вид, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, е извършено нарушение на забраните, разписани в чл. 38 от закона.

Когато събитието е в тъмната част на деня и има вероятност да се пропусне веществено доказателство, мястото се огражда и се прави оглед на сутринта. Доказателството не се пипа! Ако е обаче отровна примамка и има риск за други животни, можем да се покрие с найлон или друга подходяща материя и да се пази цяла нощ (включително будуване!) за да не се допусне инцидент с отравяне на други животни или разнасянето на отровната примамка.

Важно!

Протоколите, съставени при условията и по реда, предвидени в НПК, са доказателствени средства за извършване на съответните действия, за реда, по който са извършени, и за събраните доказателства. На място трябва да има компетентни лица за събиране на веществените доказателства. Те могат да бъдат назначени от органите на досъдебното производство специалисти - технически помощници или специалисти, утвърдени за вещи лица от комисия по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на съответния окръжен съд. В случай, че няма регистрирани вещи лица в съответната област разследващият полицай и наблюдаващият прокурор могат да назначат извършването на експертиза на специалист с доказан опит в съответната област на науката. МВР принеобходимост може да изземе трупа до извършване на съответните експертизи, но съществува логистичен проблем с транспортирането и съхраняването на трупаве.

Труповете на отровените животни освен веществени доказателства представляват и странични животински продукти (СЖП) и при транспортирането им например за аутопсия трябва да се спазват и законовите разпоредби свързани със СЖП и да се транспортират с транспортно средство специализирано за транспорт на СЖП. Разследващите органи могат да поискат съдействие от организации, които разполагат с такива транспортни средства. Задължително е при транспортиране труповете да бъдат добре опаковани, така че да не се допуска не само замърсяване на труповете, но и разпространение на отровното вещество.

Ако труповете на отровените животни се освободят като веществени доказателства те следва да се унищожат съгласно разпоредбите свързани със СЖП в екарисаж. В тези случай полицията или прокуратурата могат да потърсят съдействие от БАБХ, в чиито отговорности влиза и управлението на СЖП. Заравянето или изгарянето на трупове на отровени животни не само е забранено съгласно ветеринарно-медицинското законодателство, но и е опасно за околната среда и може да доведе до замърсяване с токсични вещества на въздуха, почвите и водите.

Транспортиране на доказателствата за анализ

Следва реда на НПК. При изследване на пробите при Научноизследователския институт по криминалистика на МВР, се следват Правила за подготовка и възлагане на експертизи по веществени доказателства и доказателствени средства в лабораториите на Центъра за експертни криминалистични изследвания при Научноизследователския институт по криминалистика на МВР.

Пренасяне на пробата в лаборатория е отговорност на разследващия полицай, който при нужда от помощ възлага съответната дейност на НПО, БАБХ, РИОСВ, други.Вещото лице/специалист - технически помощник носи пробата в хладилна чанта, съпроводен от полицай или самите полицаи доставят пробата до лабораторията. Пробите се носят и доставят запечатани. Ако при получаване на пробите лепенките са скъсани или нарушени по някакъв начин, приемащите пробата трябва много ясно да опишат това в приемно-предавателния протокол и в анализа.

По отношение на лабораторните проби – опаковането на пробите и количеството на пробата е много важно.

Разследващият полицай изготвя съпроводителните писма за веществените доказателства (пробите) към лабораторията - придружително писмо с изходящ номер на възложителя и акт за назначаване на експертизата (постановление или определение) в три екземпляра.

Важно!

Протоколът от огледа е много важен. Може да има много експертизи, но има само един протокол за оглед! Много е важно експертът, който диктува на полицая при огледа, да умее да диктува и да знае какво и как да представи.

Важно е да се има предвид списъкът на вещи лица по места (https://www.justice.government.bg/74/).

Заплащане на изследването за анализ трябва да се уреди по служебен път.

Не е задължително пробата да се изпрати в лицензирана лаборатория в чужбина ако има такава в страната и обратно. Определящото в такъв случай е тя да бъде призната от съда.

Лабораторен анализ. Анализи на доказателствения материал

Тази дейност се извършва в лабораторията. Вещото лицеправи аутопсия и издава аутопсионен протокол, в който подробно описва резултатите от анализа.

Резултатите от лабораторията излизат с протокол.

При досъдебното производство експертът, който прави експертизата се запознава с всички материали по делото (труп, аутопсия, протоколи) и на тяхна основа прави експертиза.

Допълнителна експертиза се назначава, когато експертното заключението не е достатъчно пълно и ясно, а повторна - когато не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност.

В съдебното производство експертът може да поиска допълнителни анализи и тук е възможно да е необходима референтна проба.

Този, който назначава експертизата решава къде да бъде направена експертизата. Там където се прави експертизата, се съхраняват пробите и доказателствата по делото.

Института към БАБХ (Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - НДНИВМИ - гр.София) взимат 3-4 проби и след като направят аутопсията, тъй като нямат условия, връщат трупа на заявителя.

Препоръки към НПО

Да се изготвят списъци с експерти по области, които могат да се отзовават при такива огледи и тези списъци да се изпратят до областните дирекции на МВР. Представители на заинтересованите НПО да се регистрират в окръжните съдилища като вещи лица за да се подпомогне и улесни процеса.

Добре е МВР да разполагат със списък на лабораториите, които са в състояние да извършват такива анализи.

Да се използва и прилага официалният списък с вещи лица по места (https://www.justice.government.bg/74).

Бележки

В процедурата има две фази – досъдебно и съдебно производство. В съдебното производство всичко започва отначало с изключение на протокола за оглед!

___________________________________________________________________________

Приложения Протокол за действие

Списък на лаборатории в България– НДНИВМИ, частни и техните възможности за анализ на проби.

Списък с вещи лица

Методика на правилно снемане, съхранение, транспортиране и типове на вземаните проби

Чек лист на важни неща при процеса на разследване на случаи на отравяне.

Списък с всичките отговорни институции в съответните държави в региона по конкретния случай.

Шаблонни писма за подаване на сигнали към полицията и прокуратурата.

___________________________________________________________________________

Приложения Протокол за действие

Анекс 8а

Списък на лаборатории в България и техните възможности за анализ на проби

| Лаборатория | контакти | Възможности за анализ |
| --- | --- | --- |
| НДНИВМИ | 1606-София, бул. “Пенчо Славейков ” № 15А; (02) 952 39 03; (02) 952 5306; ndrvmi-s@vetinst-bg.com | Официална референтна лаборатория на БАБХ за България; с тях сме установили контакт и сме обсъдили проблема; Изявяват желание да работим заедно; Разполагат с експерти и техника, н оса нужни допълнителни инвестиции по отношение на техниката и развитие на експертния капацитет – не разполагат с необходимата акредитация на методи за откриване на интересуващите ни субстанции и е необходимо да се инвестира в получаването на такава акредитация; Вероятно ще бъде нужно да се развият специални проекти за развитие на такъв капацитет |
| БалБок | БалБок Инженеринг АД бул. Васил Левски 118 1504 София, България T: 02/944 1905; Ф: 02/944 1907 | Частна лаборатория, базирана в Стара Загора с много добра мобилна лаборатория (може да анализира качествено голямо количество токсини; контактували сме с тях; те имат интерес и готовност за развитие на такъв капацитет, но това е свързано с външна инвестиция, която да обезпечи тяхната печалба (необходимо е да имат икономически интерес); не са сертифицирани за анализ на проби от животински произход; |
| Лаборатория за изпитване на храни, фуражи и биологични материали „Районна ветеринарна станция – Русе“ ЕООД | Русе, ул. „Марица“ 3; 082/84 56 83; 0899899289; office@rvs-ruse.com | Контактували сме с лабораторията; изпратили сме искане за анализ на интересуващите ни субстанции и сме получили отговор какви анализи са в състояние да направят. Подали сме до сега проби от семена и сме получили резултати. За повечето субстанции във ВМП нямат акредитирани анализи. |

Анекс 8c

Протокол за тернно вземане на проби от  мъртви  животни, за които съществува съмнение за смърт, в следствие на отравяне

Проект „Светло бъдеще за черния лешояд в България“

LIFE14 NAT/BG/000649

Въведение:

1.1 Взимане на проби

Веществата, използвани за отровни примамки често представляват силно токсични инсектициди. Най-общо намирането на „изкуствено“ парче храна в околната среда би трябвало да ни наведе към подозрение, че това е отровна примамка. Откриването на мъртви животни не винаги означава, че причината за смъртта е отравяне, но така или иначе, трупът трябва да бъде събран, независимо дали е класифициран като целеви вид, обикновен вид или домашно животно (индивиди отвсички тези видове, или части от тях са свързани с разкриването на даден случай на отравяне).

Първо трябва да запомним, че използваните продукти са силно токсични, което  трябва да бъде взето под внимание при тяхното събиране. Много е важно да бъдат събрани всички открити на терен примамки и/или мъртви животни, тъй като те може да са важни доказателства за разследването при вероятен случай на отравяне.

Силно се препоръчва изпращането на цялото тяло в лабораторията, защото там е възможно да бъдат избрани най-добрите проби за изследване. При невъзможност за това, тогава събирането на пробите трябва да се извърши от  ветеринар с опит в аутопсията на диви животни,  при следване на инструкциите на съответния раздел.

1.1. Събиране на отровни примамки, трупове и други проби от естествената среда.

Боравенето с отровни примамки или отровени мъртви животни може да е опасно и освен това ако пробите са взети неправилно може да възпрепятстват всяко административно или съдебно действие на по-късен етап. За да се избегне това, следващите инструкции трябва да бъдат винаги изпълнявани.

За събиране на проби винаги носете гумени ръкавици и маска FP3. Използваните препарати имат силна токсичност и може да действат през кожата или да бъдат  вдишани (снимка 1).

Всички примамки и трупове, открити в изследваната област трябва да бъдат събрани. Всичко може да бъде използвано като доказателство за престъпление и да е от изключително значение при бъдещо  съдебено дело. Премахването на отровните примамки или трупове  от полето е също така важно, за да се избегнат нови случаи на отравяне.

Примамката: увийте всяко парче в алуминиево фолио (не използвайте пластмасово/ найлоново фолио,  особено когато отровата е наблюдавана отвън, върху примамката, тъй като може да попречи на токсикологичния анализ) (Снимка 2) и го поставете в пластмасов контейнер или найлонова торба (по една за всяка примамка) (Снимка 3). Надписва се/ номерира се всеки контейнер, слага се в чанта (виж Раздел 1.3 ) и се запечатва/завързва. Ако няколко проби/примамки са събрани, те могат да бъдат в същата торба за транспортиранети им до лабораторията (Снимка 4).

Токсични субстанции:често отровни пликове или бутилки могат да бъдат намерени по време на проверката, основно на проверки на закрито/в помещения. Тези съставки/ вещества трябва да бъдат събрани и част от тях да бъдат изпратени в лаборатория. Използвайте затворени контейнери (Снимка 3). Контейнерът се надписва и номерира, слага се в торба и се запечатва/завързва (виж Раздел 1.3).

Труп:без значение дали трупът е пресен или мумифициран (Снимка 5 и 6), опаковането му трябва да е двойно (виж Раздел 1.3). Трупът се поставя в торба (Снимка 4) (по една за труп) и тази торба се поставя в друга (за да се предотврати случайно освобождаване на течности от разграждането на трупа). Надписва се и се номерира и се запечатва.

Ако са наблюдавани някакви остатъци: хапки или повръщано в устата или клюна (Снимка 13) препоръчително е да се  вземат в алуминиево фолио и тогава да се сложат в затворен контейнер (процедура като при примамките ) (Снимка 7). Също така е възможно да се покрие главата с алуминиево фолио (по този начин се избягва пипането на остатъците, открити в устата).

`Проби от почвата:Ако подозрителни субстанции (като отрова) са наблюдавани по земята (повръщано или токсични остатъци) (Снимка 16), ги съберете и ги вкарайте в пластмасов контейнер (Снимка 7 , който се номерира  (виж раздел 1.3) и се затваря. Препоръчително е да се вземе проба от почвата под трупа, на 5 см дълбочина (Снимка 8).

Ентомофауна:насекомите се хранят с трупа,за това са много важни за токсикологичния анализ, тъй като съдържат отровата, погълната от животното. Съберете насекоми (Снимка 9) в затворен контейнер (Снимка 7). Номерирайте и пакетирайте (вижте Раздел 1.3), запечатайте.

Повръщано: също както примамката, поставете в контейнер или найлонова торбичка (вижте раздел 1.3) и запечатайте.

1.2 Проби, взети при аутопсията

Силно ви препоръчваме да предадете цялото тяло (труп) на лабораторията, тъй като това е мястото, където се събират проби за откриване на отровите. Има специални случаи или обстоятелства (при много големи животни), при които не е възможно да изпратите цялото тяло на лабораторията. Само в такива случаи аутопсията трябва да бъде направена от ветеринар, който има опит в аутопсирането на диви животни и който след това ще предаде

съответните проби на лабораторията (надлежно пакетирани в добре затворени в контейнери (снимка 7), етикирани и запечатани (вижте раздел 1.3):

 Съдържание на стомаха (цялостно): най-важните части за откриването на отрови в пробите. Поставете в добре запечатани контейнери (Снимки 10).

 Черен дроб и бъбрек(цялостно): поставете ги поотделно в добре затворени контейнери  (Снимки 11 и 12).

 Съдържание на устната кухина, хранопровода (предимно различни проби от стомаха и  храносмилателната система):

o Ако в устата има останки от примамка или повръщано, поставете във фолио, после в контейнер и затворете.

o Отстранете целия храносмилателен тракт, от устата до хранопровода и го поставете в контейнера.

o За птици: съберете съдържанието на стомаха(Снимка14) и поставете в затвеорен контейнер, както при предния слуай.

 Нокти: Ноктите могат да съдържат следи от примамката, затова се препоръчва събирането й. Можете да ги изрежете, увийте ги във фолио и после ги поставете в контейнер(Снимка 15).

1.3 Етикетиране и пакетиране на проби за транспорт на опасен, токсичен биологичен материал, в съответствие с националното законодателство.

Всички проби трябва да бъдат замразени, веднага щом това стане възможно –преди транспортирането (до лабораторията), за да се избегне евентуално разпадане на отровите, като по този начин се подпомага тяхното откриване, идентификация и количествено определяне в лабораторията.

Както е посочено по-горе, всички проби трябва да бъдат етикирани. Тези номера или кодове ще бъдат същите като тези в записките (полевите бланки) и в документацията.

За да бъдат спазени изискванията за транспорт на токсичен материал, представляващ инфекциозен риск от Категория В, в съответствие с P650 от съществуващото европейско законодателство, тези стъпки за пакетиране на пробите трябва да бъдат спазени:

 Всички проби трябва да бъдат изпратени в двоен залепен плик, добре затворен и всичко това трябва да  бъде поставено в запечатан контейнер (голям)(Снимка 18).

 На дъното на контейнера трябва да има абсорбиращ материал(в случай, че има нещо разлято). Например могат да бъдат използвани салфетки.

 Отвън контейнерът трябва да има стикер във формата на „диамант“ с надпис: „Еxemp Animal Speciment“.

Зелените торбички и контейнера трябва да бъдат надлежно запечатани (Снимка 4 и 18). Те също трябва да бъдат записани в записките (полевите бланки) и прикрепени към придружаващите ги проби.

Детайлна информация за пакетиране, етикиране и документацията за субстанции „Категория В (Заразни )“

а) Опаковането трябва да покрива изискванията на Р650

Опаковките/контейнерите трябва да са в добро качество, достатъчно здрави да устоят на удари и натоварвания по време на транспорта, включително претоварване между товарни единици и между транспортни такива (за ръчно или машинно боравене). Опаковките/контейнерите трябва да са направени и затворени по начин, който да не се позволява деформации при нормални условия на транспорт (натиск, вибрации или промяна в температурата или влажността ). Пакетът/контейнерът трябва да съдържа три елемента: 1) основен контейнер, 2) вторична опаковка и 3) външна опаковка. Вторичната опаковка (добре опакована ) и външната опаковка трябва да бъде закрепени неподвижно. Най-малко една от повърхностите на опаковките/външната опаковка трябва да има минимален размер от 100 мм на 100 мм.

б) Основните контейнери са поставени във вторична опаковка.При нормални условия на транспорт основният контейнер не трябва да се чупи или излива съдържание във вторичната опаковка. Вторичната опаковка трябва да бъде обезопасена във външната опаковка с подходящ омекотяващ материал.

в) За течни субстанции:

Основните контейнери и вторичното опаковане трябва да е водоустойчиво. Основното вместилище или вторичното опаковане трябва да устои без протичане, на външен натиск от 95 кРа (0,95 bar). Ако няколко чупливи основни контейнера са поставени в една вторична опаковка, основните контейнери трябва да бъдат самостоятелно опаковани или разделени, за да се предотврати контакт между тях. Абсорбиращ материал между основните контейнери и вторичната опаковка също е нужен. Попиващият материал трябва да е в достатъчно количество, така че освобождаването на течна субстанция да не  наруши целоста на омекотяващия материал на външната опаковка.

г) За твърди вещества:

Основните контейнери и вторичната опаковка трябва да са непропускливи. Ако няколко чупливи основни контейнера са поставени в самостоятелна вторична опаковка, основните контейнери трябва да са индивидуално опаковани или разделени, за да се предотврати контакт между тях. При съмнение за наличие на остатъчна течност в основния контейнер по време на транспорт, опаковка подходяща за течности, включително абсорбиращи материали трябва да бъдат използвани.

д) Етикиране –посочват се:

-Името, адреса и телефонния номер на получателя;

-Изисквания за температура на съхранение (по избор);

-Правилното име, под което пътува ( „Биологична субстанция, Категория В“ ) до следващия го ромбоиден знак

ПРИЛОЖЕНИЕ: ФИГУРИ/СНИМКИ

Снимка 1. Базисно лично предпазно облекло (нитрилни ръкавици, маска FP3)

Снимка 2.

Снимка 2. Примамка в алуминиево фолио.

Снимка 3. Примамка в алуминиево фолио, запечатана пластмасова торбичка и контейнер

Снимка 4. Запечатана торба за пренос на трупове или контейнери с проби

Снимка 6. Труп в напреднал стадий на разложение (скелетонизиран труп)

Снимка 7. Контейнери за проби

Симка 8. Ентомофауна и почва под трупа

Снимка 9. Ентомофауна

Снимка 10. Стомашно съдържание

Снимка 12. Бъбреци

Аутопсия на египетски лешояд

Черен дроб

Бъбреци

Снимка 14. Сърдечна камера

Снимка 15. Нокти

Снимка 16. Повърнато стомашно съдържимо

Снимка 18. Запечатан контейнер (големият)

Анекс 8d

Контролен списък на важни аспекти в процеса на разследване при случаи на отравяне на диви животни

1. Подаване на сигнал

- Своевременно подаване на сигнала до компетентния орган (зелен телефон на РИОСВ; Телефон 112; Районен полицейски инспектор; Районна прокуратура)

- Описание на същността на случая

- Описание на местоположението и обстоятелствата

2. Формиране на екип от отговорните институции за теренна проверка (Стартиране на досъдебно производство)

- Представителите на РИОСВ пристигат на място и съставят констативен протокол за извършено нарушение/престъпление.

- Оперативно следствена група на МВР – разследващ полицай, започва работа по описание и събиране на доказателствата и съставя протокол.

- Важно е да присъства Официален ветеринарен лекар, но това не е задължително!

- Доказателството не се пипа! Когато е събитието е в тъмната част на деня и има вероятност да се пропусне веществено доказателство, мястото се огражда и се прави оглед на сутринта.

- Назначаване на вещо лице за експертиза по време на досъдебното или съдебното производство.

- Прави се протокол за оглед.

- Снимков материал към протокола за оглед.

За улесняване формирането на екипи като предварителна подготовка се прилагат следните стъпки:

- Списъци с експерти по области, които могат да се отзовават при такива огледи и се предоставят на областните дирекции на МВР.

- Представители на заинтересованите НПО да се регистрират в окръжните съдилища като вещи лица.

- Списък на лабораториите, които мога да извършват анализи, предоставен на МВР.

- Списък на ветеринарните лекари, които са регистрирани в съдилищата.

3. Пренасяне на пробите за анализ в лаборатория

- Пробата за анализ се придружава със съответния протокол за оглед.

- За пробите се изготвят съпроводителни писма с обяснения.

- Качествено опаковане на пробите с цел избягване на замърсяване и запечатване с лепенка.

- Пренасяне на пробата в хладилна чанта, съпроводена от полицай или оторизирано лице.

4. Лабораторен анализ:

- Аутопсионен протокол

- Протокол от лабораторен анализ

- Експертиза на базата на всички материали по делото (труп, аутопсия, протоколи)

- При необходимост се правят допълнителни анализи и референтна проба

- Там където се прави експертизата, се съхраняват пробите и доказателствата по делото

- Взимат се 3-4 проби в случай на нужда от допълнителни анализи.

Анекс 8f

Приложение 1

ДО  ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА – БЛАГОЕВГРАД

С И Г Н А Л

От Сдружение „Фондация за дива флора и фауна“-Благоевград, представлявано от …………………………, с адрес за съобщения и кореспонденция ……………………….

За образуване на наказателно производство за извършено престъпление по чл.278Д от НК

Уважаеми Господин/Госпожо Окръжен Прокурор,

Обръщаме се към Вас с настоящия сигнал за образуване на наказателно производство за извършено престъпление по чл.278Д от НК.

На дата ………. в местността …… доброволци от ………намериха ……… (излагат се обстоятелствата относно смъртта на екземплярите от диви птици по приложение № 3 от ЗБР). Намерените мъртви екземпляри са от видове птици по приложение № 3 от ЗБР, означени със звездичка. Този факт дава основание да се образува наказателно производство за установяване на престъпление по чл.278 Д от НК и за наказване на виновните лица.

С телефонно обаждане на тел.112, извършено на дата….. в ….. часа уведомихме органите на вътрешните работи на територията на …….. за намерените мъртви птици с оглед извършване на неотложни следствени действия и установяване на относимите факти.

На следващия ден ….. с нарочна писмена молба, отправена до началника на областната дирекция на МВР потвърдихме искането, направено на тел.112, като, на базата на нашите професионални умения и опит, формулирахме онези действия, които разследващият орган би трябвало да извърши с оглед установяване на относимите факти. Подробно посочихме на разследващия орган какви пропуски задължително трябва да бъдат отбягвани.

Довеждаме до Вашето знание и следните обстоятелства, които имат пряка връзка с действията за установяване на извършеното престъпление и извършителя на престъплението:

(По-долу копирам онази част от допълнителната молба по случая с отравянето на лешоядите в района на Кресна, по модела на която молба трябва да бъдат излагани фактите с оглед на установяване на извършителя на престъплението)

- Местните хора твърдят, че информация относно случаите на отравяне на вълци и лешояди в района на Кресненския пролом може да се получи от двама братя, които живеят в гр.Кресна: Йордан Светецов и брат му Румен Светецов, както и от сина на Йордан Светецов - Боби Светецов (малкото име на сина може и да е различно). За тези три лица се твърди че, ако не са извършители, то със сигурност знаят нещо по въпроса с намереното отровено куче в близост до тяхната кошара в местността Хълма, над гр. Кресна.

- По същото време когато бяха отровени белоглавите лешояди е бил отровен вълк в Стара Кресна. За този случай ни беше съобщено, че информация има кмета на селото. Слуховете са, че има вероятност деянието да е било извършено от пазача на рибарника по това време (март 2017).

- Друг слух твърди, че бивш шеф на парков участък "Синаница" на НП "Пирин" в Кресна, който имал крави, залагал отрови.

- В този същия район през 2015 бяха отровени овчарски кучета на Сидер Седефчев от с.Влахи. Сидер Седефчев подаде жалба и бяха извършени следствени действия. Настояваме информацията, събрана по време на следствените действия през 2015 г. да бъде приобщена към разследванията на престъпленията, извършени през 2017 г.

- В района с. Крупник през 2017 г. бе намерен отровен вълк. Малко след този случай ни се обади Бончо ………. от с………, който отглежда кози и каракачански кучета. Бончо ……… е един от най-известните животновъди в района. Той ни се оплака, че са му отровени негови кучета- пазачи на стада. Отравянето на кучетата-пазачи на Бончо ……… се случва съвсем малко време след случаите с отровените лешояди. Освен това мястото на отравяне на кучетата-пазачи на практика съвпада (това е сърцевината) на колонията на белоглавите лешояди, като местоположение. Бончо …….. ни съобщи, че е намирал парчета месо наръсени със син препарат. Три от неговите кучета са били отровени. Той подозираше Димитър Биков от Крупник, който има крави в района. В самото село Крупник, някой също беше използвал такава отрова срещу кучета. Информация за намерена примамка и оплакване има подадени към ветеринарния лекар Емил Киров.

- В района на село Церово (Горно Церово), община Благоевград, където бяха намерени три трупа на лешояди до труп на крава и където беше установен карбофуран чрез испанската лаборатория, се спомена прякора "Шофьора на Жъчката". „Жъчката“ е известен бизнесмен от Благоевград, за когото не твърдим, че е замесен. Когато си е строил вила в района, местен човек му помагал и го возил, от където на последния му излязъл прякора "Шофьорът на Жъчката". Слуховете в района са, че "Шофьорът на Жъчката" е вероятен отровител, защото отглеждал крави и редовно се карал с друг който отглежда крави в този район. В този район през 2001-2002 има подаден сигнал за отровени вълци, гарвани и дива свиня, от РИОСВ Благоевград до прокуратурата в Благоевград. По наша информация разследването от 2001-2002 стига до смайващи резултати, при което са открити виновни лица. Настояваме преписките от 2001-2002 да бъдат приобщени към разследванията на престъпленията от 2017 г.

На основание гореизложеното Ви молим да образувате наказателно производство и след разследване на обстоятелствата, изложени по-горе да повдигнете обвинение срещу виновните лица за извършено престъпление по чл.278Д от НК.

Прилагаме: сигнала до началника на областната дирекция на МВР за извършване на неотложни следствени действия.

Гр.Благоевград, 				С уважение:

Приложение 2

ДО  НАЧАЛНИКА  НА  ОБЛАСТНА  ДИРЕКЦИЯ  НА  МИНИСТЕРСТВО  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ   – БЛАГОЕВГРАД

И С К А Н Е

От Сдружение „Фондация за дива флора и фауна“-Благоевград, представлявано от …………………………, с адрес за съобщения и кореспонденция ……………………….

За извършване на неотложни следствени действия по чл.155,ал.2 от НПК, чл.158, ал.4 от НПК, чл.161, ал.2 от НПК и чл.205, ал.3 от НПК

Уважаеми Господин/Госпожо Началник,

Обръщаме се към Вас с настоящото искане за извършване на неотложни следствени действия и за вземане на необходимите мерки за запазване на данните и обстановката и данните за престъплението по чл.205, ал.3 от НПК.

Фактите и обстоятелствата, които излагаме по-долу са свързани с извършено престъпление по чл.278Д от НК.

На дата ………. в местността …… доброволци от ………намериха ……… (излагат се обстоятелствата относно смъртта на екземплярите от диви птици по приложение № 3 от ЗБР). Намерените мъртви екземпляри са от видове птици по приложение № 3 от ЗБР, означени със звездичка. Този факт дава основание да се образува наказателно производство за установяване на престъпление по чл.278 Д от НК и за наказване на виновните лица.

С телефонно обаждане на тел.112, извършено на дата….. в ….. часа уведомихме органите на министерството на вътрешните работи на територията на област Благоевград за намерените мъртви птици с оглед извършване на неотложни следствени действия и установяване на относимите факти.

С настоящата молба потвърждаваме сигнала и довеждаме до Вашето знание препоръките ни за онези действия, които разследващият орган би трябвало да извърши с оглед установяване на относимите факти. Молим Ви да имате предвид, че разследващите органи в миналото да допускали пропуски, които настояваме да бъдат избягвани при извършване на разследването.

Молим Ви да задължите органите по разследването, при извършване на действията по разследване да вземат предвид следните правила:

………………..(посочват се правилата, които трябва да се спазват, като за основа може да се вземат препоръките в материала на Христо Христов и препоръките на испанците, но няма пречка тези правила да бъдат допълнени)

При извършване на действията по разследване настояваме да бъдат привлечени и служители от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Благоевград, както и от Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). По силата на чл.117, т.3 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) РИОСВ контролират опазването на растителните и животинските видове, предмет на ЗБР. По силата на чл.3, ал.2, т.2 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните БАБХ осъществява лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност. Привличането на служители от посочените два държавни органи от системата на изпълнителната власт ще създаде гаранции за правилното събиране и проверка на доказателствата.

Довеждаме до Вашето знание и следните обстоятелства, които имат пряка връзка с установяване на извършеното престъпление и извършителя на престъплението:

(По-долу копирам онази част от допълнителната молба по случая с отравянето на лешоядите в района на Кресна, по модела на която молба трябва да бъдат излагани фактите с оглед на установяване на извършителя на престъплението)

- Местните хора твърдят, че информация относно случаите на отравяне на вълци и лешояди в района на Кресненския пролом може да се получи от двама братя, които живеят в гр.Кресна: Йордан Светецов и брат му Румен Светецов, както и от сина на Йордан Светецов - Боби Светецов (малкото име на сина може и да е различно). За тези три лица се твърди че, ако не са извършители, то със сигурност знаят нещо по въпроса с намереното отровено куче в близост до тяхната кошара в местността Хълма, над гр. Кресна.

- По същото време когато бяха отровени белоглавите лешояди е бил отровен вълк в Стара Кресна. За този случай ни беше съобщено, че информация има кмета на селото. Слуховете са, че има вероятност деянието да е било извършено от пазача на рибарника по това време (март 2017).

- Друг слух твърди, че бивш шеф на парков участък "Синаница" на НП "Пирин" в Кресна, който имал крави, залагал отрови.

- В този същия район през 2015 бяха отровени овчарски кучета на Сидер Седефчев от с.Влахи. Сидер Седефчев подаде жалба и бяха извършени следствени действия. Настояваме информацията, събрана по време на следствените действия през 2015 г. да бъде приобщена към разследванията на престъпленията, извършени през 2017 г.

- В района с. Крупник през 2017 г. бе намерен отровен вълк. Малко след този случай ни се обади Бончо ………. от с………, който отглежда кози и каракачански кучета. Бончо ……… е един от най-известните животновъди в района. Той ни се оплака, че са отровени негови кучета- пазачи на стада. Отравянето на кучетата-пазачи на Бончо ……… се случва съвсем малко време след случаите с отровените лешояди. Освен това мястото на отравяне на кучетата-пазачи на практика съвпада (това е сърцевината) на колонията на белоглавите лешояди, като местоположение. Бончо …….. ни съобщи, че е намирал парчета месо наръсени със син препарат. Три от неговите кучета са били отровени. Той подозираше Димитър Биков от Крупник, който има крави в района. В самото село Крупник, някой също беше използвал такава отрова срещу кучета. Информация за намерена примамка и оплакване има подадени към ветеринарния лекар Емил Киров.

- В района на село Церово (Горно Церово), община Благоевград, където бяха намерени три трупа на лешояди до труп на крава и където беше установен карбофуран чрез испанската лаборатория, се спомена прякора "Шофьора на Жъчката". „Жъчката“ е известен бизнесмен от Благоевград, за когото не твърдим, че е замесен. Когато си е строил вила в района, местен човек му помагал и го возил, от където на последния му излязъл прякора "Шофьорът на Жъчката". Слуховете в района са, че "Шофьорът на Жъчката" е вероятен отровител, защото отглеждал крави и редовно се карал с друг който отглежда крави в този район. В този район през 2001-2002 има подаден сигнал за отровени вълци, гарвани и дива свиня, от РИОСВ Благоевград до прокуратурата в Благоевград. По наша информация разследването от 2001-2002 стига до смайващи резултати, при което са открити виновни лица. Настояваме преписките от 2001-2002 да бъдат приобщени към разследванията на престъпленията от 2017 г.

На основание гореизложеното Ви молим да разпоредите на органите по чл.194, ал.3 и ал.4 от НПК - разследващ полицай или полицейски орган към Областната дирекция на МВР-Благоевград или към Районните управления на МВР да извършат неотложни следствени действия по чл.155,ал.2 от НПК, чл.158, ал.4 от НПК и чл.161, ал.2 от НПК.

Гр.Благоевград, 				С уважение:

Приложение 3

ДО  ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА – БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ: ДО НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - БЛАГОЕВГРАД

М   О   Л   Б   А

От Сдружение „Фондация за дива флора и фауна“-Благоевград, представлявано от …………………………, с адрес за съобщения и кореспонденция ……………………….

За предприемане на действия за по-ефективно разследване на престъпленията по чл.278Д от НК

Уважаеми Господин/Госпожо Окръжен Прокурор,

Уважаеми Господин/Госпожо Началник,

Обръщаме се към Вас с настоящата молба с оглед постигане на по-ефективно разследване на престъпленията по чл.278Д от НК.

- (Излагат се обстоятелствата по силата на които Сдружението има опит и наблюдения в областта на опазване на дивите птици, включително и от посегателства като отравяне.)

- От нашите наблюдения, както и от многобройните ни разговори и дискусии с наши чуждестранни партньори сме идентифицирали следните много важни практики и правила, които органите по разследването задължително трябва да спазват с оглед установяване на извършеното престъпление по чл.278Д от НК, както и за ефективното довършване на процедурата и наказване на виновните лица:

- ………………….

- ………………….

- ………………….

- (изброяват се онези практики и правила, които органите на разследването трябва да спазват – като основа може да се използва материалът на Христо Христов, но също така и онези правила, които съществуват – вероятно ще трябва да се направи справка и с ръководствата на испанците и на други ръководства).

- По силата на чл.46, ал.1, т.2 от НПК прокурорът ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор. Разследващите органи по чл.52, т.2 и т.3 от НПК са служители на МВР.

Ето защо Ви молим не само да вземете предвид гореизложените практики и правила, но също така и да вземете мерки за довеждането на тези практики и правила до знанието на органите по разследването по чл.52, ал.1, т.2 и 3 от НПК – разследващите полицаи и полицейските органи към МВР (това са органите, натоварени да разследват престъпленията по чл.278 Д от НК).

Дълбоко сме убедени, че единствено координираните усилия на различните държавни органи , съпроводени с участието на експерти по биологичното разнообразие могат да доведат до ефективно разследване на престъпленията по чл.278Д от НК, както и до наказване на виновните лица.

Гр.Благоевград, 				С уважение:

Приложение 4

ДО  РАЙОННА  ПРОКУРАТУРА – БЛАГОЕВГРАД

С И Г Н А Л

От Сдружение „Фондация за дива флора и фауна“-Благоевград, представлявано от …………………………, с адрес за съобщения и кореспонденция ……………………….

За образуване на наказателно производство за извършено престъпление по чл.354 от НК

Уважаеми Господин/Госпожо Районен Прокурор,

Обръщаме се към Вас с настоящия сигнал за образуване на наказателно производство за осъществено престъпление по чл.354 от НК.

На дата ………. в местността …… доброволци от ………намериха ……… (излагат се обстоятелствата относно смъртта на екземплярите от диви птици по приложение № 3 от ЗБР).

(По-долу следва примерно изложение на обстоятелствата за извършено престъпление по чл.354 от НК, което съм направил на базата на някои факти, които Емо сподели с мен във връзка със случая „Кресна“.)

„В офиса ни се обади Бончо ………. от с………, който отглежда кози и каракачански кучета. Бончо ……… е един от най-известните животновъди в района. Той ни се оплака, че са му отровени негови кучета- пазачи на стада. Бончо …….. ни съобщи, че е намирал парчета месо наръсени със син препарат. Три от неговите кучета са били отровени. Той подозираше Димитър Биков от Крупник, който има крави в района. В самото село Крупник, някой също беше използвал такава отрова срещу кучета. Информация за намерена примамка и оплакване има подадени към ветеринарния лекар Емил Киров.

Димитър Биков от Крупник се е хвалил в кръчмата на селото, че „лесно ще се справи с кучетата на Бончо“. Дал е да се разбере, че разполага с отрова.

Ако догадките на Бончо и думите на Димитър Биков са истински, това най-вероятно означава, че Димитър Биков разполага със силно отровно вещество (държи такова вещество).“

Чл. 354, ал.1 от НК гласи, че :“Който без надлежно разрешение произведе, придобие, държи, отчужди или предаде другиму силно действуващо или отровно вещество, което не е наркотично вещество, поставено под разрешителен режим, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева“

В конкретния случая има немалко данни, които дават основание да се заключи, че Димитър Биков от Крупник е осъществил състава на престъплението по чл.354, ал.1 от НК.

На основание гореизложеното Ви молим да образувате наказателно производство и след разследване на обстоятелствата, изложени по-горе да повдигнете обвинение срещу виновните лица за извършено престъпление по чл.354 от НК.

Гр.Благоевград, 				С уважение:

Приложение 5

ДО  ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА – БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ : ДО  НАЧАЛНИКА  НА  ОБЛАСТНА  ДИРЕКЦИЯ  НА  МИНИСТЕРСТВО  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ  – БЛАГОЕВГРАД

И С К А Н Е

От Сдружение „Фондация за дива флора и фауна“-Благоевград, представлявано от …………………………, с адрес за съобщения и кореспонденция ……………………….

За назначаване на специалист- технически помощник по извършване на неотложни следствени действия по чл.126,ал.2 от НПК, за избор на поемни лица по чл.137, ал.2 от НПК и за назначаване на вещи лица по чл.147 от НПК

Уважаеми Господин/Госпожо Окръжен Прокурор,

Уважаеми Господин/Госпожо Началник,

По силата на чл.52, ал.1, т.2 и 3 от НПК разследващите полицаи и полицейските органи към МВР са разследващи органи за престъплението по чл.278Д от НК.

Сдружение „Фондация за дива флора и фауна“-Благоевград работи от дълго време за опазването на дивата природа на територията на област Благоевград. В тази връзка имаме дългогодишни наблюдения на опитите на разследващите органи и на прокуратурата да санкционират нарушенията, представляващи престъпления по чл.278Д от НК. Нашите изводи сочат, че в някои случаи не се стига до наказване на виновните лица поради неправилно събиране и проверка на доказателствата. Това се отнася най-вече до случаите, когато трябва да се вземе материал за проба за наличието на силно отровно вещество у мъртвия екземпляр от защитен вид. Грешки се допускат и при извършване на други процесуално-следствени действия.

Чл. 126, ал.2 от НПК дава възможност, когато за изготвяне на веществените доказателства са необходими специални знания и подготовка, органът по разследването да назначи специалист - технически помощник.

Чл. 137, ал. 2 от НПК дава възможност на органа, извършващ съответното действие по разследването да избере поемни лица, в присъствието на които се извършват огледа, претърсването, изземването, следствения експеримент и разпознаването на лица и предмети.

Чл.144 и сл. от НПК предвиждат назначаването на експертиза, която се извършва от вещи лица.

Обръщаме се към Вас с настоящото искане, като представяме Вашето внимание списък на експерти по биологичното разнообразие, с които Сдружението е в контакт и които биха могли да бъдат назначавани като специалист- технически помощник по извършване на неотложни следствени действия по чл.126,ал.2 от НПК, които биха могли да бъдат избрани като поемни лица по чл.137, ал.2 от НПК и които биха могли да бъдат назначавани като вещи лица по чл.147 от НПК.

Това са лицата:

- Три имена, адрес, специалност;

- Три имена, адрес, специалност;

По силата на чл.39, ал.2, т.10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика извършват аутопсии на животни и изпращат материали за лабораторни изследвания при необходимост от уточняване на диагноза. Молим Ви да имате предвид това изискване на закона и при необходимост от извършване на аутопсии на мъртви екземпляри от дивата фауна, предмет на престъпление по чл.278Д от НК, да се обръщате към експерти с правоспособност по чл.39, ал.2, т.10 от ЗВмД.

За Ваше улеснение прилагаме списък на правоспособни ветеринарни лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика в района на Областната дирекция на МВР-Благоевград:

- Три имена, адрес, специалност;

- Три имена, адрес, специалност;

Молим да извършите необходимото като сведете до знанието на разследващите органи настоящото писмо, а там, където включването на горепосочените специалисти зависи от Вас да направите необходимото за привличане на горепосочените специалисти при извършване на процесуално-следствени дейности за установяване на фактите, относими към провеждането на качествено и резултатно разследване на престъпленията по чл.278Д от НПК.

Прилагаме: биографични данни за професионалната квалификация на лицата, посочени по-горе в настоящото искане.

Гр.Благоевград, 				С уважение:

Анекс 8е

| Country | Institutions |
| --- | --- |
| Албания | Министерство на туризма и околната среда - Дирекция за биологичното разнообразие и защитените територии |
| Албания | Министерство на земеделието и развитието на селските райони - Департамент за защита на растенията |
| Албания | Министерство на земеделието и развитието на селските райони - Институт по безопасност на храните и ветеринарен лекар (ISUV) |
| Албания | Министерство на земеделието и развитието на селските райони - Департамент за ветеринарномедицинско и хуманно отношение към животните |
| Албания | Национална полиция |
| Албания | Държавна инспекция по околна среда и гори - Горска полиция |
| Албания | Екологични НПО с опит по въпроса |
| Албания | Ловни сдружения |
| Босна и Херцеговина | Природо-математически факултет |
| Босна и Херцеговина | Факултет по ветеринарна медицина - Център за изследване и здраве на дивата природа |
| Босна и Херцеговина | Министерство на външната търговия и икономическите отношения |
| Босна и Херцеговина | Федерално министерство на околната среда и туризма |
| Босна и Херцеговина | Федерално министерство на земеделието, водите и горите |
| Босна и Херцеговина | Федерален департамент за инспекционни въпроси |
| Босна и Херцеговина | Министерство на териториалното устройство, строителството и екологията |
| Босна и Херцеговина | Републиканска администрация за инспекционни дейности |
| Босна и Херцеговина | Министерство на земеделието, горите и водното стопанство |
| Босна и Херцеговина | Отдел по устройство на територията, отдел за устройство на територията, градоустройство и опазване на околната среда |
| Босна и Херцеговина | Инспекторатът, отдел за инспекция на здравето и опазването на околната среда, инспекция по опазване на околната среда |
| Босна и Херцеговина | Федерална полицейска администрация |
| Босна и Херцеговина | Полицейска администрация |
| Босна и Херцеговина | Гранична полиция на Босна и Херцеговина |
| Босна и Херцеговина | Ветеринарен факултет, Университет в Сараево |
| Босна и Херцеговина | Сдружение "Нашите птици" |
| Хърватска | Министерство на околната среда и енергията (Дирекция за защита на природата и Дирекция разследвания на случаи |
| Хърватска | Инспекторат за опазване на природата |
| Хърватска | Инспекторат по околна среда |
| Хърватска | Рейнджърска служба на защитените територии и природни резервати |
| Хърватска | Хърватска агенция по околна среда и природа |
| Хърватска | Министерство на земеделието (Дирекция за горско, ловно стопанство и горска индустрия |
| Хърватска | Министерство на вътрешните работи |
| Хърватска | Държавна адвокатска кантора на Република Хърватска |
| Хърватска | Център за криминалистични изследвания „Иван Вучетич” |
| Хърватска | BIOM/Бърдлайф Хърватска |
| Гърция | Горска служба |
| Гърция | Ветеринарна служба |
| Гърция | Ветеринарен институт на Атина |
| Гърция | Министерство на околната среда и енергията |
| Гърция | Министверство на храните и развитие на селските райони и |
| Гърция | Прокуратура |
| Гърция | HOS, WWF |
| Северна Македония | Министерство на околната среда и физическото планиране |
| Северна Македония | Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy |
| Северна Македония | Agency for Food and Veterinary |
| Северна Македония | Държавна инспекция по околна среда |
| Северна Македония | Държавен инспекторат за горско и ловно стопанство |
| Северна Македония | Национална полиция |
| Северна Македония | МЕД |
| Сърбия | Министерство за защита на околната среда |
| Сърбия | Министерство на замеделието, горите и управление на водните ресурси |
| Сърбия | Ветеринарна инспекция |
| Сърбия | Инспекция по околна среда |
| Сърбия | Инспекция по лова |
| Сърбия | Институт по опазване на природата на Сърбия |
| Сърбия | Институт по опазване на природата на провинция Войводина |
| Сърбия | Национална полиция |
| Сърбия | СДЗПП |