„Брикел” ЕАД има следните права и задължения:

- право на ограничена експлоатация (до 20 000 h) след 31.12.2007 г. при нива на емисии, които отговарят на реалните емисии, без прилагане на мерки за пречистване на отпадъчните газове;

- задължение за извеждане от експлоатация на централата след отработване на разрешените часове, но не по-късно от 31.12.2011 г.

„Марица 3” АД има следните права и задължения:

- право на ограничена експлоатация (до 20 000 h) след 31.12.2007г. при нива на емисии, които отговарят на реалните емисии, без прилагане на мерки за пречистване на отпадъчните газове;

- задължение за извеждане от експлоатация на централата след отработване на разрешените часове, но не по-късно от 31.12.2015 г.

ТЕЦ “Лукойл Енергия и газ България” ЕООД, има следните задължения:

- Увеличаване дела на използвания природен газ както следва:

- от 01.01.2004г. - не по-малко от 20%;

- от 01.01.2005г. - не по-малко от 25%;

- от 01.01.2007г. - не по-малко от 70%.

Към 30.06.2009 г. съотношението между газовото и течно гориво е 66.5 към 33.5%, т.е. може да се приеме, че изискването практически е изпълнено.

- До 30.12.2011г. - замяна на използваното котелно гориво, с гориво със съдържание на сяра до 1%;

Към 30.06.2009 г. се използва течно гориво със съдържание на сяра от 2%.

- До 31.12.2007г. - подмяна на горивните инсталации и реконструкция на горивните камери на котлоагрегатите в ТЕЦ.

В момента се извършва реконструкция и модернизация единствено на котлоагрегат №8, т.е. налице е значително изоставане при изпълнение на предвиденото инвестиционно мероприятие.

- Изграждане и въвеждане в експлоатация автоматична система (АС) за собствени непрекъснати измервания (СНИ).

АС за СНИ е въведена в експлоатация в определения срок, като обобщена информация за резултатите от измерванията се представя в РИОСВ Бургас.

„Варна” ЕАД има следните задължения:

Привеждане в съответствие на отделните блокове (включващо изграждане на СОИ и подмяна на електрофилтрите), както следва:

- за блок 1 – до 31.12.2009г.;

- за блок 2 – до 31.12.2010г.;

- за блок 3 – до 31.12.2011г.;

- за блок 4 – до 31.12.2012г.;

- за блок 5 – до 31.12.2013г.;

- за блок 6 – до 31.12.2014г.

Операторът на централата не е започнал изграждане на СОИ и подмяна на електрофилтър (ЕФ) за блок 1. Той е взел решение вместо изграждане на СОИ и ЕФ за блокове от 1 до 3, да изгради нов парогазов модул, който според него трябва да бъде въведен в експлоатация през декември, 2013 г.

2. Изграждане и въвеждане в експлоатация автоматична система (АС) за собствени непрекъснати измервания (СНИ).

АС за СНИ е въведена в експлоатация в определения срок

“Монди пекиджинг - Стамболийски” ЕАД има задължение за изграждане и въвеждане в експлоатация автоматична система (АС) за собствени непрекъснати измервания (СНИ) - до 31.12.2003 г.

Съгласно наличната в МОСВ информация, към 30.12.2008 г. АС за СНИ все още не е въведена в експлоатация.

- За ТЕЦ “София”:

- Монтиране на нискоемисионни горелки на енергийни котли (ЕК) №7, №8 и №9 до 31.12.2007 г.

Съгласно наличната информация към 30.06.2009 г., започната е подмяна на горивната инсталация само на ЕК №9 (като същата е все още на етап обществена поръчка), т.е. налице е значително изоставане при изпълнение на предвиденото инвестиционно мероприятие.

- Изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматична система (АС) за собствени непрекъснати измервания (СНИ).

АС за СНИ е въведена в експлоатация.

- За ТЕЦ “София Изток”:

- Монтиране на нискоемисионни горелки на водогреен котел (ВК) №6 и ЕК №1, №2, №3 и №4 до 31.12.2007 г.

Пред приключване е монтажът на новата горивната инсталация на ВК №6. Започнала е подмяна на горивната инсталация само на ЕК №3 (като и тя е все още на етап обществена поръчка), т.е. и тук е налице значително изоставане при изпълнение на предвиденото инвестиционно мероприятие.

- Изграждане и въвеждане в експлоатация автоматична система (АС) за собствени непрекъснати измервания (СНИ).

АС за СНИ е въведена в експлоатация.